
黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿

矿区生态修复方案
黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司

2025年12月

黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿

矿区生态修复方案
编制单位：黑龙江省至大建木矿业有限责任公司
法 定 代 表 人：宋国峰

方案编制负责人：秦思秀
主 要 编 制 人 员：王敏、梁志环、董良柱、常万江
矿区生态修复方案编制信息表
	矿

山

企

业

信

息
	采矿权人名称
	黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司

	
	统一社会信用代码
	***
	联系人
	***

	
	联系地址
	鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼
	联系电话
	***

	
	采矿权证证号
	C2300002009061120026261
	开采方式
	露天开采

	
	采矿权面积
	***平方公里
	采矿权坐标
	东经***，北纬***

	
	开采矿种
	煤
	其他矿种
	-

	
	方案编制情形
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


首次申请采矿许可 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


扩大开采区域 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


缩小开采区域  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


变更开采方式     SHAPE  \* MERGEFORMAT 


变更开采主矿种 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


延续√其他

	编制单位及

编制人员
	单位名称
	黑龙江省至大建木矿业有限责任公司

	
	统一社会信用代码
	***
	编制负责人
	秦思秀

	
	联系地址
	哈尔滨市南岗区长江路65号
	联系电话
	***

	
	姓名
	身份证号
	专业
	职务/职称
	联系电话
	签名

	
	秦思秀
	***
	地质
	高工
	***
	

	
	王敏
	***
	采矿
	高工
	***
	

	
	梁志环
	***
	环境
	高工
	***
	

	
	董良柱
	***
	水工环
	高工
	***
	

	
	常万江
	***
	土地管理
	高工
	***
	


目    录
1前  言


1一、编制目的


9二、服务年限


11第一章 矿山基本情况


11一、矿业权人基本情况


11二、地理位置与区域概况


13三、矿山开采历史及现状


26第二章 矿区基础信息


26一、矿区自然条件


32二、社会经济概况


34三、矿区地质环境背景


41四、矿区土地利用现状及采矿用地审批情况


46五、矿区生态状况


48六、矿区及周边人类重大工程活动


50七、矿区生态修复工作情况


52八、矿区基本情况调查监测指标


54第三章 问题识别诊断及修复可行性分析


54一、问题识别与受损预测


64二、生态修复可行性分析


75三、生态修复分区及修复时序的安排


81四、采矿用地与复垦修复安排


94第四章 生态修复措施与工程内容


94一、保护与预防控制措施


99二、修复措施


102三、主要工程


108第五章 监测与管护


108一、监测目标与措施


113二、管护目标与措施


117三、工程量


118第六章 工程部署与经费估算


118一、总体部署


123二、总体经费估算


143三、阶段工作任务与经费安排


148第七章保障措施与公众参与


148一、保障措施


151二、公众参与


155三、效益分析


157第八章 结论


157一、结论




附图目录
	序号
	图          名
	比例尺

	1
	黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿矿区土地利用现状图
	1:25000

	2
	黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿矿区地质环境问题现状图
	1:10000

	3
	黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿矿区土地损毁现状图
	1:10000

	4
	黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿矿区地质环境问题预测图
	1:10000

	5
	黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿矿区土地损毁预测图
	1:10000

	6
	黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿矿区生态修复工程部署图
	1:10000


附件：
1.采矿许可证
2.委托书

3.《黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿煤炭资源开发利用方案》

4.《黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿2023年度边坡稳定性评价报告》

5.矿产资源开发利用方亲评审认定书
6.新岭煤矿2024年度储量年报

7.水质监测报告

8.土壤检测报告

9.甲方承诺书

10.编制单位承诺书

11.编制单位营业执照

12.公众调查问卷

13.北露天采区土地证

14.南露天采区土地证

15.复垦基金缴存账户截图

前  言
一、编制目的

（一）任务由来
黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司于2019年5月委托哈尔滨市碧云环保科技有限公司编制的《黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》服务年限到期，需重新编制，依据《自然资源部办公厅关于做好〈矿产资源法〉实施过渡期内矿区生态修复方案编制评审有关工作的通知》（自然资办函〔2025〕2043号）总体要求：采矿权人应当按照《矿产资源法》要求，编制矿区生态修复方案，不再编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司现委托黑龙江省至大建木矿业有限责任公司对该矿山进行矿区生态修复方案的编制工作。黑龙江省至大建木矿业有限责任公司依据《矿区生态修复方案编制指南（临时）》及《矿产资源法》，“预坚持自然恢复与人工修复相结合，遵循因地制宜、科学规划、系统治理、合理利用的原则”编制此方案。

（二）编制目的
一是贯彻落实《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国土地管理法》《土地复垦条例》等法律法规，学习运用习近平生态文明思想“厦门实践”经验，压实矿山企业生态保护修复主体责任，推动落实“边开采、边修复”，促进资源开发与生态保护相协调，助力矿业绿色低碳发展；二是遵循公众广泛参与的原则，保证公众表达诉求，接受公众监督，使方案编制更民主化和公众化，向广大公众征求意见；三是为矿山企业对矿山生态修复义务的落实，为矿山企业实施矿山生态修复提供技术支持，并为政府行政主管部门对矿山生态修复的有效监督管理提供依据。

（三）编制情形
1.编制过程
黑龙江省至大建木矿业有限责任公司组织技术人员成立了项目组，项目组成员对现场进行踏勘，对项目区的土地利用现状进行了调查，收集了有关的基础资料，并进行野外调查、室内综合分析和数据处理。
在方案编制过程中，编制组全体工作人员严格按照自然资源部颁发的《矿区生态修复方案编制指南》和《矿山生态修复技术规范第1部分：通则》（TD/T1070.1），以及《煤矿土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T43934），反复讨论修改，于2025年12月编制完成了《黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿矿区生态修复方案》。

根据相关规范及矿山特点，工作方法主要包括资料收集、野外现场调查和室内综合分析三部分内容。
2.资料收集与分析
开展野外现场调查之前，收集的主要资料有矿山开发利用方案、储量核实报告、矿山开采历史及现状等，以了解矿山地质环境概况；收集井田地形地质图、土地利用现状图等基础图件。根据收集资料，初步确定现场调查方法、工作路线和现场调查内容。
3.野外调查
根据确定的野外调查路线和调查工作方法安排野外调查任务，野外调查采用1:5000地形地质图作为基础手图，同时参考土地利用现状图等图件展开调查。野外调查主要采取自然要素调查，采用点线结合，以点观察、测量和访问为主，并采用GPS定点，配合路线调查追索，包括调查矿区及周边地区的矿山地质环境条件以及人类工程活动对矿山地质环境的破坏和影响程度。重点查明土地、植被资源占用和破坏情况，水资源污染及地下水均衡破坏问题，地质灾害的发育程度、规模，分析和确定评估要素；进一步分析矿山建设及生产可能诱发、加剧的地质灾害和采矿本身可能遭受的地质灾害。

表1新岭煤矿矿山地质环境调查工作量统计表
	矿区面积(km2)
	调查面积(km2)
	典型土壤剖面(条)
	问卷发放(张)
	调查点(个)
	拍照(张)
	搜集资料(份)

	***
	***
	1
	24
	24
	25
	10


4.室内综合分析整理
在综合分析研究现有资料及野外调查的基础上，结合开采方式、开采现状对存在和潜在的重要矿山地质环境问题进行现状评估和预测评估，编制《黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿矿区土地利用现状图》《黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿矿区地质环境问题现状图》《黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿矿区土地损毁现状图》《黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿矿区地质环境问题预测图》《黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿矿区土地损毁预测图》和《黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿矿区生态修复工程部署图》，以图件形式反映该矿山地质环境问题及分布、危害程度、治理工程部署及矿区土地利用现状、损毁情况和今后土地复垦情况。编制《黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿矿区生态修复方案》。
黑龙江省至大建木矿业有限责任公司于2025年9月20日至9月30日首先开展了野外地质环境调查，并在分析新岭煤矿矿山地质环境和土地资源的基础上确定了矿山地质环境评估范围、土地复垦区和土地复垦责任范围；进而进行矿山地质环境影响评估和复垦区土地资源适宜性评价；其次进行了矿山地质环境治理与土地复垦工作部署，经费估算和进度安排，于2025年12月完成了《黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿矿区生态修复方案》（以下简称《方案》）。

《方案》是在充分收集资料及开展矿山地质环境和土地资源调查的基础上编制的，工作过程符合相关调查规范，方案资料及相关图纸来源真实可靠。《方案》的编制参照了矿山生产规划及当地土地、矿业、地质环境类规划，项目组人员对矿方提供的资料进行了认真分析，并在此基础上有针对性地开展了野外调查、资料收集和实地调查工作，为《方案》的可操作性奠定了基础，《方案》的编制依据充分，符合《自然资源部关于进一步加强生产矿山生态修复监管工作的通知》的要求。我单位承诺，方案所采用的资料数据、材料的真实性与准确性经审核确认，真实可靠，如出现问题由我单位负责。

5.编制依据
（1）政策、法律与法规依据
1）《中华人民共和国矿产资源法》（2025年7月1日）；

2）《矿产资源开采登记管理办法》（国务院令第241号）；
3）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日）；
4）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日）；
5）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日）；
6）《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）；
7）《土地复垦条例》（国务院令第592号，2011年2月22日）；
8）《矿山地质环境保护规定》（2019年7月16日自然资源部令5号）；
9）《黑龙江省地质环境保护条例》（2018年4月修订）；

10）《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2023年12月修订）；

11）《黑龙江省土地管理条例》（2022年12月22日）；
12）自然资源部，财政部，生态环境部山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）（自然资办发〔2020〕38号）。
（2）技术标准与规范依据
1）《矿区生态修复方案编制指南》（自然资源部，2025年7月1日）；
2）《矿山地质环境调查技术要求（暂行稿）》（国土资源部地质环境司，2004年12月）；
3）《土地复垦条例实施办法》（国土资源部，2013年3月1日）；
4）《土地复垦方案编制规程第2部分：露天煤矿》（TD/T1031.2-2011）；
5）《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；
6）《生产项目土地复垦验收规程》（TD/T1044-2014）；
7）《矿山土地复垦基础信息调查规程》（TD/T1049-2016）；
8）《关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》及其附件《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》（国土资发2004[69]号）；
9）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；
10）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；
11）《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）；
12）《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》（2017年5月）；
13）《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T0221-2006）；
14）《区域地质图图例》（GB/T958-2015）；
15）《综合工程地质图图例及色标》（GB/T12328-1990）；
16）《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021）；
17）《综合水文地质图图例及色标》（GB/T14538－1993）；
18）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001[2009年版]）；
19）《土地整治项目制图规范》（TD/T1040-2013）；
20）《造林技术规程》（GB/T15776-2023）；
21）《地质灾害危险性评估规范》（GB/T40112—2021）；
22）《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（黑财建〔2013〕168号）；
23）《黑龙江省地质勘查预算标准》（黑财建〔2015〕167号）；
24）《国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发〔2017〕19号）；
25）《财政部国家税务总局关于调整增值税税率的通知》财税〔2018〕32号；
26）《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）；
27）财政部税务总局海关总署联合公告2019年第39号（关于深化增值税改革有关政策的公告）；

28）《煤矿土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T43934-2024）；

29）《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》（GB/T43935-2024）；

30）《矿山生态修复技术规范第1部分：通则》（TD/T1070.1-2022）；

31）《矿山生态修复技术规范第2部分：煤炭矿山》（TD/T1070.2-2022）；

32）《矿山生态修复工程验收规范》（TD/T1092-2024）；
33）《矿山生态修复工程实施方案编制导则》（TD/T1093-2024）；
34）《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）；
35）《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015）；

36）《矿区地下水监测规范》（DZ/T0388-2021）；

37）《土地复垦方案编制规程第1部分：通则》（TD/T1031.1-2011）；

38）《全国生态状况调查评估技术规范-森林生态系统野外观测》（HJ 1167-2021）；

39）《全国生态状况调查评估技术规范－草地生态系统野外观测》；（HJ1168-2021）

40）《耕地地力调查与质量评价技术规程》（NY/T 1634-2008）；

41）《耕地后备资源调查评价技术规程》（TD/T 1007-2003）；DZ/T 0287

42）《国土空间生态保护修复工程实施方案编制规程》（TD/T 1068-2022）。
（3）资料及其它依据
1）《鹤岗矿业集团有限责任公司新岭煤矿资源开发利用方案》（黑龙江省煤矿设计院，2019年9月）；

2）《黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿矿山地质环境保护与治理恢复方案》（哈尔滨市碧云环保科技有限公司，2019年5月）；

3）《黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿2024年储量年度报告》
4）黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿土地利用现状图、平面布置图等相关图件。

（四）上一阶段方案落实情况

按上一阶段方案实施计划，核心工程为2019-2025年期间，利用矿山年度生产排矸量对南露天坑开展回填作业。经现场实地核查，上一阶段方案相关要求已全部落实，目前南露天坑回填工作正按计划持续回填中。

（五）本次方案与以往两案对比
表2本次方案与以往两案主要变动工程量对比统计表

	序号
	分项工程
	单位
	本次工程量
	以往两案工程量

	一
	植被重建工程
	
	
	

	1
	草地工程
	
	
	

	①
	撒播草籽
	hm2
	208.9521
	62.0848

	2
	林地工程
	
	
	

	①
	乔木兴安落叶松
	株
	0
	118410


本次方案与以往两案的主要工程调整为：以往两案将排土场及南露天采坑的复垦方向规划为林地，本次方案结合项目后续发展实际需求优化调整。因新岭煤矿采矿期结束后，拟依托复垦后土地开发光伏项目，若按林地恢复将对光伏项目实施造成较大不利影响；同时结合本矿复垦投资规模较大的实际情况，为有效减轻企业投资负担，本次方案将上述区域复垦方向调整为草地。

二、服务年限
矿山服务年限与黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿采矿许可证期限几乎一致，也考虑到采矿许可证到期后新岭煤矿无延续意向，因此矿山剩余服务年限按照采矿证结束期计算为4.8年。

为保证矿区生态修复方案更加全面和完整，本次方案中生态修复工程按采矿终了进行设计，矿山剩余服务年限为4.8年，矿井闭坑后复垦需要2年，复垦管护期3年，故本方案服务年限9.8年（即2025.12～2034.8）。当煤矿扩大开采规模、变更矿区范围或者开采方式时，应当重新编制矿区生态修复方案。
本方案是采矿权人实施矿山地质环境治理、土地复垦、生态系统功能恢复等生态修复活动的总体部署和基本技术依据。本方案不代替相关工程勘查、工程设计等。
第一章 矿山基本情况
一、矿业权人基本情况
采矿权人：黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司

矿山名称：黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿
经济类型：有限责任公司

企业性质：国有企业

隶属关系：黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司隶属于黑龙江龙煤矿业控股集团‌
开采矿种：煤
开采方式：露天开采
生产规模：36万吨/年
矿区面积：***平方公里
有效期：自2020年9月6日至2030年9月5日
开采深度：由***米标高
二、地理位置与区域概况
（一）地理位置
新岭煤矿位于鹤岗市的东北部，鹤岗矿区的北部，距鹤岗火车站东3.5公里，行政区划属鹤岗市东山区管辖。地理坐标：东经130°***************************，北纬******************************。矿区铁路专用线在本矿西侧通过，生产的煤炭可通过矿铁连接国铁外运，北行经萝北县宝泉岭农场可到鹤北林业局，南行经佳木斯、哈尔滨、大连通往全国各地。井田东侧为市区公路，向南与鹤岗至大连201国路（鹤岗至佳木斯段为双向高速公路）及萝北至哈尔滨101省路相连，向西有鹤岗至伊春301省路，向北有鹤岗至萝北县名山镇公路通往黑龙江沿岸的萝北、绥滨、嘉荫等地。铁路、公路四通八达，交通十分方便。（见图1-1矿区地理位置图）。矿山北邻兴山煤矿，南邻振兴煤矿，西邻鹤岗矿区铁路专用线，东邻益新煤矿。南露天坑东侧有东山广场、东山客运站距离1.7公里；西侧有儿童公园、鹤岗火车站和客运站距离1.3公里。
图1-1矿区地理位置图

图1-2新岭煤矿及周边矿井位置示意图

三、矿山开采历史及现状
（一）开采历史
1.采矿权的取得、续期和变更

新岭煤矿前身起源于1947年10月成立的原东山煤矿，以斜井和小井群露天开采，当时产量很少。1964年7月建立60万吨/年的北露天后，开始全部露天开采，这时改为岭北煤矿。1978年12月，30万吨/年的南露天移交生产后，生产格局开始了南北两个露天同时生产，到1984年核定生产能力为90万吨/年。1997年南采区暂时停止开采后，地采井工开始开采，地采产量20万～30万吨/年。2003年12月25日进入政策性关闭破产程序，破产后由原岭北煤矿改制重组为新岭煤矿，露天、井工联合开采，主要有露天和地采井两个自然矿井，2004年核定能力69万吨/年，其中露天36万吨/年，井工33万吨/年。2011年更换了采矿许可证和生产许可证，有露天和地采井南风井区二个自然矿井，核定能力66万吨/年，其中露天36万吨/年，井工30万吨/年，设计能力60万吨/年，其中露天30万吨/年，井工30万吨/年。2013年7月，北露天坑内地采区建设井回采结束闭井，地采井南风井区正式接续投产（2006年建井，2010年投产设计生产能力30万吨/年）。

2016年为贯彻落实《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展意见通知》（国发〔2016〕7号）和《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省化解煤炭过剩产能实施方案通知》（黑政办〔2016〕77号）精神，新岭煤矿地采井被列为去产能关闭退出矿井之一。按照《黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司关于切实做好煤矿关闭退出工作的通知》（龙控发〔2016〕80号），以及公司总经理办公会精神，新岭煤矿地采井于5月28日开始进行关闭退出回撤工作，2016年11月10日，井下关闭工作已全部完成，新岭矿保留露天开采方式。

2.开采范围

黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿井田分南北两个露天，原井工在南露天坑内开采。2016年11月井工开采（即地采井）按照去产能政策关闭退出，保留露天开采方式。井田境界据2020年采矿许可证，证号：C2300002009061120026261，有效期限：贰年零壹月，2019年9月5日—2020年9月5日。
南北两个露天开采的煤层为15#、18#、21#、22#、27#、29#、30#号共7个煤层，开采深度由160.147m至-39.853m。采用1980西安坐标系，共有50个拐点坐标圈定，总面积为***平方公里。

表1-1露天开采井田范围拐点坐标表（1980西安坐标系）
	地  点
	拐点号
	纬距（X）
	经距（Y）

	新
岭
南
北
露
天
	1
	***
	***

	
	2
	***
	***

	
	3
	***
	***

	
	4
	***
	***

	
	5
	***
	***

	
	6
	***
	***

	
	7
	***
	***

	
	8
	***
	***

	
	9
	***
	***

	
	10
	***
	***

	
	11
	***
	***

	
	12
	***
	***

	
	13
	***
	***

	
	14
	***
	***

	
	15
	***
	***

	
	16
	***
	***

	
	17
	***
	***

	
	18
	***
	***

	
	19
	***
	***

	
	20
	***
	***

	
	21
	***
	***

	
	22
	***
	***

	
	23
	***
	***

	
	24
	***
	***

	
	25
	***
	***

	
	26
	***
	***

	
	27
	***
	***

	
	28
	***
	***

	
	29
	***
	***

	
	30
	***
	***

	
	31
	***
	***

	
	32
	***
	***

	
	33
	***
	***

	公
路
保
护
煤
柱
	A
	***
	***

	
	B
	***
	***

	
	C
	***
	***

	
	D
	***
	***

	
	E
	***
	***

	
	F
	***
	***

	
	G
	***
	***

	
	H
	***
	***

	
	I
	***
	***

	
	J
	***
	***

	
	K
	***
	***

	
	L
	***
	***

	
	M
	***
	***

	
	N
	***
	***

	
	O
	***
	***

	
	P
	***
	***

	
	Q
	***
	***


3.开采方式

开拓方式为公路开拓。现分为南北两个露天坑，共有4台电铲，其中北露天3台，作业平盘矿标+270～+140m；南露天1台，作业平矿标+270～+230m（矿区高程比80系国标高119.853m）。
4.开采规模

保留的露天生产能力为36万吨/年。

5.开采量
该矿2018年开采15、27、29、30煤层，动用资源储量***万吨，其中采出量***万吨，损失量***万吨，回采率98.3%。截止2018年末该矿保有资源储量***万吨。

2019年预计开采15、18、27、29、30煤层，预计总采出量***万吨。其中，南露天15层预计采出量***万吨，18层预计采出量***万吨。北露天27层预计采出量***万吨，29层预计采出量***万吨，30层预计采出量***万吨。

2019年9月末露天与井工剩余资源储量共***万吨。

地采井关闭退出后不再开采的资源储量为***万吨。

由露天与井工联合开采改为露天开采后矿井剩余设计利用资源储量为***万吨。

按照以上资源储量数据计算，截止2019年9月末，矿井设计利用资源储量为***万吨，可采储量为***万吨。

2019年9月末露天与井工剩余资源储量共***万吨。

地采井关闭退出后剩余不再开采的资源储量为***万吨。

由露天与井工联合开采改为露天开采后矿井剩余设计利用资源储量为***万吨。

6.开采年限
产品以动力三号煤为主。

本次资源开发利用方案主要内容为：将新岭矿露天和井工联合开采改为露天开采，井工开采关闭。

根据“关于公布2018年底全省生产煤矿生产能力有关情况的通知（黑煤生产发〔2019〕63号）”文件，新岭煤矿（露天）登记生产能力为36万吨/年。

原露天与井工联合开采时矿井生产规模为69万吨/年，关闭井工开采后，预计将减少33万吨/年的生产能力，保留的露天生产能力为36万吨/年。

矿井服务年限：T=Z/KA

式中：T——矿井服务年限，a;

Z——矿井可采储量，万t；

A——矿井设计生产能力，万t/a；

K——储量备用系数，露天开采，取1.1。

按露天矿生产能力36万t/a计算，矿井服务年限为：

T=Z/（K.A）=211.2/(36×1.1)=*** a
（二）开采现状
1.采矿证范围
根据黑龙江省自然资源厅颁发的采矿许可证，矿权范围由50个拐点坐标圈定，开采深度160.147m至-39.853m标高，矿区面积***km2（表1-2），其中公路保护煤柱为禁采区。
表1-2黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿拐点坐标表（2000坐标系）
	地  点
	拐点号
	经距（X）
	纬距（Y）

	新
岭
南
北
露
天
	1
	***
	***

	
	2
	***
	***

	
	3
	***
	***

	
	4
	***
	***

	
	5
	***
	***

	
	6
	***
	***

	
	7
	***
	***

	
	8
	***
	***

	
	9
	***
	***

	
	10
	***
	***

	
	11
	***
	***

	
	12
	***
	***

	
	13
	***
	***

	
	14
	***
	***

	
	15
	***
	***

	
	16
	***
	***

	
	17
	***
	***

	
	18
	***
	***

	
	19
	***
	***

	
	20
	***
	***

	
	21
	***
	***

	
	22
	***
	***

	
	23
	***
	***

	
	24
	***
	***

	
	25
	***
	***

	
	26
	***
	***

	
	27
	***
	***

	
	28
	***
	***

	
	29
	***
	***

	
	30
	***
	***

	
	31
	***
	***

	
	32
	***
	***

	
	33
	***
	***

	公

路

保

护

煤

柱
	A
	***
	***

	
	B
	***
	***

	
	C
	***
	***

	
	D
	***
	***

	
	E
	***
	***

	
	F
	***
	***

	
	G
	***
	***

	
	H
	***
	***

	
	I
	***
	***

	
	J
	***
	***

	
	K
	***
	***

	
	L
	***
	***

	
	M
	***
	***

	
	N
	***
	***

	
	O
	***
	***

	
	P
	***
	***

	
	Q
	***
	***


2.采矿用地组成

全部为采矿用地。

3.矿山生产规模

生产规模为36万吨/年，剥采比7.6m3/t。
4.开采工艺
单斗挖掘机---汽车（间断工艺）。利用TY-X5型潜孔穿孔机进行穿孔爆破岩体,3台WK-4型电铲和2台液压反铲挖掘机进行剥离工作,2台液压反铲挖掘机出煤,中国重汽自卸式载重汽车运输,推土机排土。

5.开拓方式和开采方法

该区域开拓方式为公路开拓。开采方法为沿煤走向布置工作线(纵采),台阶推进沿煤层倾向扩帮作业,沿煤层顶板拉沟延深。

6.设计开采参数

表1-3设计参数表
	序号
	项目名称
	单位
	参数

	1
	台阶高度
	m
	采剥台阶高度为4—10m

排土场台阶高度25—40m

	2
	台阶坡面角
	º
	工作帮台阶坡面角为60°—70°

排土台阶坡面角30°

	3
	运输道路行车道宽度
	m
	双车道12m

单车道6m

	4
	交叉口视距
	m
	40m

	5
	运输道路坡度
	%
	干线上坡最大限制坡度8%

支线上坡最大限制坡度10%

	6
	缓和坡段长度
	m
	10-20

	7
	保安平盘宽度
	m
	3-8

	8
	运输平盘宽度
	m
	12

	9
	采掘带宽度
	m
	10

	10
	最小工作平盘宽度
	m
	29

	11
	排土最小工作平盘宽度
	m
	260#排土场59m、290#排土场43m

	12
	最终帮坡角
	º
	35


7.固废综合利用

新岭煤矿开采的矸石全部用于回填、铺路等内排工程，固体废弃物综合利用100%。

8.防水方式措施

制定下发《新岭煤矿防治水管理制度》和《桃花水文件》，并对东帮水沟和小石头情况进行详细排查，排查小石头河上游部分河段（原兴山矿一井）存在薄冰，为防治发生冰排风险，在3月初至4月下旬对此区域巡查，4月份下旬存在薄冰河段全部开化，解除冰排风险。开展汛期自检自查，将各单位隐患排查总结进行汇总，形成新岭煤矿汛期前水害隐患自检自查报告并上报至上级单位。“三防”汛期期间做好应急值守工作及雨前、后对矿范围内地面河流、沟渠等重要区域巡查，做好详细记录。主动关注气象、自然灾害等信息，及时掌握可能危及煤矿安全生产的灾害性天气信息，采取安全防范措施，达到撤人标准时，发出警报撤人，确保防治水工作落实到位。
[image: image7.jpg]M

<[i1 g

itk

%%iﬁh

s
4
Ty

N
2

&

sy |

4

BEYEE &

LEEE 7 N ST L Y





图1-3新岭煤矿平面图布置图

[image: image8.png]HREEEE. RERT SCEER

il
ARG
iR i
CmAMmiE
Ry





图1-4新岭煤矿叠合图

[image: image9.jpg]



图1-4开采境界和底部境界剖面图

第二章 矿区基础信息
一、矿区自然条件
（一）地形地貌

矿区地貌属于构造剥蚀丘陵，东部地势较高，西部地势较低，中部多为露天采区，采区在平面上属于扁椭圆状，矿区地面最高点标高为316.3米，最低点标高为161.7米。采区露天坑地形坡角为17度～35度。
[image: image10.jpg]



照片2-1矿区地形地貌

（二）气象
鹤岗市属中温带大陆性季风气候，四季分明，冬季寒冷漫长，夏季温暖短促，春秋季节交替迅速且多风。气象要素在区域上呈现“南暖北冷、平原暖山区冷”的分布特点。年平均气温：3.2-3.8℃最高气温37.7℃(1982年7月8日)，最低气温-39.6℃(1951年1月12日)。年平均降水量：600~650毫米，年际变化大（最多年1134.9毫米，最少年314毫米）。年平均蒸发量：约1353毫米。年平均日照时数：2534.5小时。平均积温：2471.1~2707.2℃。平均无霜期：125~147 天。最大冻土深度：238厘米。主导风向为西风，年平均风速：4.1~4.3米/秒（约2级风）最大风速24m/s（9~10级风）。

（三）水文
矿区内地表水分布主要有两条，一条为东帮水沟，一条为石头河。东帮水沟：是新岭矿北露天坑的东部防护水沟，担负着拦截露天东部地表境界外各种汇水，其北起相邻的兴山煤矿防护堤，南至露天南部自建街水沟，全长1.9km。石头河：发源于笔架山，经兴山矿西侧，流经新岭煤矿中部和南山矿东部，注入伏尔基河，全长45公里，流域面积250平方公里，平均河宽4.5米，水深0.5～1.5米，一般流量0.3-1.5m3/s，最大流量73m3/s，一般流速2m/s。流经北露天西边和南露天东边横贯新岭矿区，矿区内长度4800m。

[image: image11.jpg]i (=)

#





图2-1项目区地表水系图
（四）土壤
项目区土壤类型主要有暗棕壤、白浆土以及平原地带的草甸土。暗棕壤多分布在坡地，白浆土多分布在岗地。土壤质地大多为壤质，从表层向下石砾含量逐渐增多，土壤有机质含量较高，表层土壤有机质含量达100～200g/kg，向下锐减。表层土壤阳离子交换量、盐基饱和度分别为30cmol(+)/kg、70%左右。土壤pH值为6.0左右。项目区内土壤剖面见照片2-2所示。

[image: image12.png]


[image: image13.jpg]



照片2-2项目区内土壤剖面照片

（五）植被
矿区内多为露天坑，有少量林木。矿区周边林木主有松树、杨树、等。

[image: image14.jpg]



照片2-3矿区植被照片
[image: image15.jpg]



照片2-4矿区植被照片
[image: image16.jpg]



照片2-5矿区植被照片

（六）地下水基本状况

1.第四纪沙砾层孔隙含水岩系

覆盖全区，由沙、沙砾、砾石等组成，在石头河两侧较厚，由北向南也逐渐增厚，一般厚为1.2～2.9米，局部达4.4米，透水性较强，其上没有良好的隔水层存在，因而地下水与地面水的水力联系密切，雨季受地面水补给，冬季则补给河流，单位涌水量0.014～5.22公升/秒·米，渗透系数18.85～68.59米/日。但随着露天的采剥施工，本区内已无该层含水岩系。

2.白垩纪含煤岩系砂岩孔隙裂隙含水岩系

主要为不同粒度的砂岩、砂砾岩和部分砾岩组成，厚度为500米，其上广泛覆盖着松散的第四纪地层，并呈角度不整合接触，不存在隔水层，补给条件较好，浅部因受风化作用岩石松软，风化裂隙发育，单位涌水量0.073～0.96公升/秒·米，渗透系数0.20～1.772米/日。

[image: image17.png]



图2-2项目区遥感影像图
二、社会经济概况

鹤岗市位于黑龙江省东北部，北隔黑龙江与俄罗斯相望，东南临松花江与佳木斯接壤，西屏小兴安岭与伊春为邻，处在黑龙江、松花江、小兴安岭“两江一岭”围成的“金三角”区域；总面积14684平方千米，下辖2个县和6个区。2017年总人口100.9万人。

鹤岗的旅游资源丰富，龙江三峡是黑龙江省十大旅游景区之一，市区有“五湖一河”滨水景区。鹤岗是黑水女真的故乡，是满洲皇族的发祥地，清金文化的聚集地。

2022年，鹤岗市实现地区生产总值409.2亿元，同比增长4.5%。第一产业增加值104.4亿元，同比增长2.3%；第二产业增加值155.4亿元，比上年增长6.5%；第三产业增加值149.4亿元，同比增长4.7%。三次产业比：25.5:38.0:36.5。

2023年，鹤岗市实现地区生产总值383.6亿元，同比增长2.2%。第一产业增加值106.2亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值125.1亿元，比上年下降2.2%；第三产业增加值152.3亿元，同比增长4.5%。三次产业比：27.7:32.6:39.7。

2024年，鹤岗市实现地区生产总值376.3亿元，同比下降2.9%。第一产业增加值95.3亿元，同比增长3.8%；第二产业增加值83.9亿元，比上年下降21.7%；第三产业增加值197.1亿元，同比增长3.4%。三次产业比：25.3:22.3:52.4。

新岭煤矿行政区属鹤岗市东山区管辖。东山区属城郊结合行政区，东与宝泉岭农垦分局、萝北县为邻，西北与伊春市接壤，南接佳木斯市汤原县。郊区下辖蔬园乡、东方红乡和新华镇两乡一镇，34个行政村；城区下辖鹤兴办、东山办、三街办、新一办和工人村办5个街道办事处18个社区。辖区面积4200平方公里，耕地面积28.36万亩，总人口17万人。

自然资源丰富：辖区内有丰富的煤炭资源；有丰富的木材资源，年可产出木材几十万立方米；有经国家鉴定的优质矿泉水资源；有鹤佳、鹤伊、哈萝公路两侧沿线的350万平方米可供开发的黄金土地。

项目发展空间广阔：先后规划建设了三个规模较大的工业园区，总占地面积730万平方米，东山工业园A区占地500万平方米，东山工业园B区占地200万平方米，东山工业园C区面积30万平方米，园区基础设施建设一流，均达到“五通一平”入驻标准。

城区发展潜力巨大：鹤岗市委、市政府规划总占地面积100平方公里的松鹤生态新区主要由东山区担当建设，其中核心区面积25平方公里，新区建成后将入驻15万人，极大地满足群众日趋多样化的居住、生活需求。

三、矿区地质环境背景
（一）地层岩性
井田地层和鹤岗煤田地层一致，井田赋存的地层有下元古界兴东群大马河组变质岩系和古生界花岗片麻岩及花岗岩，中生界白垩系下统鸡西群城子河组和新生界第四系，自下而上简述如下：

1.下元古界兴东群大马河组变质岩系和古生界花岗片麻岩及花岗岩（Pt）

露头分布于井田境界外的西侧，是最老的岩系，为煤系地层的基底，主要有花岗片麻岩、花岗岩和大理岩等组成，厚度不详。

2.中生界白垩系下统鸡西群城子河含煤组（K1ch）

为一套陆相碎屑含煤沉积建造，不整合于下元古界兴东群大马河组变质岩系和古生界花岗片麻岩及花岗岩之上，地层厚度南厚北薄，南部厚500米左右，北部厚450米左右，含煤系数为7.1%左右。根据岩相建造、岩石组合和含煤性等特征，由下而上可分为下部含煤段和中部含煤段。

（1）下部含煤段（K1ch1）：

露头分布在井田范围外的西部，岩性以砾岩、含砾粗砂岩、中细砂岩夹泥岩、凝灰岩及炭页岩、薄煤层组成，含煤33、34、35、36号四层薄煤，不可采。本段地层以岩相变化大、凝灰质岩石层数多且厚度大、煤层薄不可采为特点，岩段下为基底，上至33号煤层上部的砾岩底面，地层厚度约200米左右，与下伏基底变质岩系呈角度不整合接触。

（2）中部含煤段（K1ch2）：

是城子河组主要含煤段和矿区有经济价值的含煤段，岩性以厚层的粗砾岩、中砾岩、薄层细砂岩、粗砂岩、凝灰岩和煤层组成，共含煤11层，分别为13、15、18、19、21、22、27、29、30、31、32号煤层，其中可采9层（13、15、18、19、21、22、27、29、30号煤层），本段地层以岩相变化不大、煤层集中，而且煤层厚度大为特点，下至33号煤层砾岩底面，上至第四系地层，与下伏地层呈整合接触，地层厚度300米左右。

3.新生界第四系（Q）

在本区上部皆有出露，角度不整合于下伏地层之上，岩性上部以黑色腐殖土、砂质粘土，局部夹透镜体淤泥，下部以沙砾为主，地层厚度为3～10米。见井田地层层序表2-1。

表2-1井田地层层序表
	界
	系
	统
	群
	组
	段
	符号
	地层厚度

	新生界
	第四系
	
	
	
	
	Q
	3~10

	中生界
	白垩系
	下统
	鸡西群
	城子

河组
	中部含煤段
	K1ch2
	300

	
	
	
	
	
	下部含煤段
	K1ch1
	200

	下元
古界
	
	
	兴东群
	大马

河组
	
	Pt
	厚度

不详


（二）地质构造
本区位置处于鹤岗煤田的中部，其构造特点符合鹤岗煤田总体构造规律，是以断裂为主、伴随着宽缓褶曲，构造有从南向北、由西向东逐渐复杂的趋势，由于井田分为南北两个不连续的露天，现分别叙述如下：

1.南露天（南采区）构造

本区的构造特点是以断裂为主，伴随宽缓的褶曲，区内构造南部和西部相对简单，煤层厚而集中，发育较完整，而东部的煤层由于受F1断层所控制而产生的次一级断层组的影响，分成不连续的块段，走向由北北东变为东西向，致使产生小型盆状向斜构造。全区地层走向是北东25°～45°，倾向东南，倾角7°～26°，局部最缓为3°～5°。详见南采区主要断层一览表2-2。
表2-2南采区主要断层一览表

	位

置
	断

层

号
	产         状
	性

质
	落

差

	
	
	走向
	倾

向
	倾

角
	
	

	南

部
	F4
	N30ºE
	WS
	
	
	10~40

	
	NB
	N25ºW
	ES
	
	
	7~20

	
	F8
	N5ºW
	ES
	
	
	10~45

	
	N1
	N30ºW
	ES
	
	
	20

	
	N6
	N5ºC
	E
	
	
	5~30

	东

部
	F1
	N10º~30ºE
	EN
	
	
	300

	
	F11
	N5ºW
	W
	
	
	15~20

	
	F10
	N10ºE
	W
	
	
	40~45

	
	F12
	N5ºE
	EN
	
	
	18~25

	
	F14
	NS
	EN
	
	
	5~10

	北

部
	F3
	N15ºE
	WS
	
	
	10~15

	
	N3
	N20ºE
	WS
	
	
	10~30

	
	NA
	N30ºW
	WS
	
	
	8~15

	
	ND
	N5ºW
	NE
	
	
	15


2.北露天（北采区）构造

北露天、原兴山煤矿岭北三井、兴山二井和兴山一井一部分的总体构造形态，是以东西两翼大体对称的、向北25º东方向延伸的、被北北东、北北西、北西西三组不同方向和不同时期的断层所严重破坏的短轴向斜盆地。北露天范围仅仅是向斜盆地西南的一翼，中心在第2、3号勘探线之间的63-131钻孔附近，构成次一级的短轴向斜盆地，其轴向北东20º，盆地产状在F7以北、F14以南、F9、F10以东、F12以西的断块走向从南到北，是由东西转为北北东；在F14以北、F17以南、F12以西块段内地层走向从南到北是由北北东转为东西和北北西；在F7以北、F17、F14以南块段内地层走向从南到北除了一些是由东西转为北北东外，其余绝大部分地层走向是北北西的。详见北采区主要断层一览表2-3。

表2-3北采区主要断层一览表
	断

层

号
	产           状
	性

质
	落

差
	分布

范围
	可靠

程度

	
	走向
	倾向
	倾角
	
	
	
	

	F4
	N15ºE
	NW
	40º~48º
	正
	25~35
	2~Ⅳ
	可靠

	F5
	N20ºW
	WS
	60º
	正
	5~100
	Ⅰ~5
	可靠

	F7
	N20ºW
	NE
	43º~50º
	正
	20~25
	Ⅰ~2
	可靠

	F8
	N14ºE
	NW
	60º~65º
	正
	30~35
	西南部
	可靠

	F9
	N3º~40ºE~N10ºW
	SE~NE
	65º~45º
	正
	20~25
	Ⅰ~4
	可靠

	F10
	N22ºE
	NE
	45º~59º
	正
	10~40
	南部
	可靠

	F11
	N53ºE
	NW
	62º
	正
	45~55
	Ⅰ~2
	可靠

	F12
	N8º-62ºE
	NW
	68º~76º
	正
	55~190
	1~Ⅳ
	可靠

	F13
	N20ºW
	SW
	26º~10º
	正
	79
	东南部
	可靠

	F14
	N26ºW~N28ºE
	SW~NW
	69º~61º
	正
	10~40
	中南部
	可靠

	F15
	N13ºE
	SE
	61º~48º
	正
	25~35
	Ⅰ~4
	可靠

	F16
	N20ºE
	SE
	53º~60º
	逆
	40~25
	东南部
	可靠

	F17
	N37ºW~N23ºE
	NE~SE
	31º~60º
	正
	300
	4~10
	可靠

	F18
	N5º~30ºE~N10ºW
	NE~SW
	45º~40º
	正
	5~15
	6~Ⅴ
	可靠

	F20
	N12ºE
	SE
	54º~60º
	正
	35~45
	Ⅰ～Ⅳ
	可靠

	F21
	N5ºE
	SE
	60º
	正
	40~48
	西南部
	可靠

	F22
	N0.5ºE
	NW
	60º
	正
	40
	西南部
	可靠

	F48
	N5ºW~N30ºE
	NE
	50º
	正
	40
	西南部
	可靠

	F24
	N38ºW
	NE
	42º
	逆
	40
	东北部
	可靠

	F26
	N55ºE
	SE
	45º
	正
	10
	中部
	可靠

	F27
	N0.5ºE~N5ºW
	SW~NE
	55º~52º
	正
	20
	2~8
	可靠

	F28
	N40ºE
	NE
	20º~35º
	正
	20
	西南部
	可靠

	F19
	N52º~65ºE
	SE
	55º
	逆
	30
	西南部
	可靠


（三）地震
根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）可知，本区地震动峰值加速度值为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，地震基本烈度为6度，为基本稳定区。本区也无滑坡、泥石流等地质灾害的记载。
（四）水文地质条件

1.第四纪沙砾层孔隙含水岩系

覆盖全区，由沙、沙砾、砾石等组成，在石头河两侧较厚，由北向南也逐渐增厚，一般厚为1.2～2.9米，局部达4.4米，透水性较强，其上没有良好的隔水层存在，因而地下水与地面水的水力联系密切，雨季受地面水补给，冬季则补给河流，单位涌水量0.014～5.22公升/秒·米，渗透系数18.85～68.59米/日。但随着露天的采剥施工，本区内已无该层含水岩系。

2.白垩纪含煤岩系砂岩孔隙裂隙含水岩系

主要为不同粒度的砂岩、砂砾岩和部分砾岩组成，厚度为500米，其上广泛覆盖着松散的第四纪地层，并呈角度不整合接触，不存在隔水层，补给条件较好，浅部因受风化作用岩石松软，风化裂隙发育，单位涌水量0.073～0.96公升/秒·米，渗透系数0.20～1.772米/日。

3.井田地表水、地下水的动态变化

（1）地表水、地下水与大气降水之间的水力联系

本区影响地下水动态变化的主要因素有气候与水文和人类工程活动。地下水的动态规律，受石头河和东帮水沟的截流作用，井田内的水均为气候（降水）类型，随着降水量的变化而明显变化。

（2）地下水的补给、径流、排泄条件

本区地下水的主要补给来源是大气降水和地面水的补给，露天帮坡的径流水和帮坡上部渗流也是补给来源之一。露天外缘地表水被东帮水沟和小石头河截流下排。

大气降水、地面水和各含水层之间的水力联系主要是通过人类工程揭露基岩（露天开采）地段的渗入。部分断层带的透水性，也起到了一定影响。

（五）工程地质
矿井煤层顶、底板的主要岩性为细砂岩、细粉砂岩、中细砂岩等。其可采煤层顶底板岩性情况见表2-4。

新岭煤矿1964年109队在北露天做过测试坚硬岩石（主要分布在风化带以下及断层破碎带以外，岩性为胶结好的砾岩、含砾砂岩、粗砂岩、中砂岩、细砂岩、粉砂岩等）抗压极限度：干燥态为78.4，饱和态为29.4-39.2。凝聚力：186.2-245.0Kpa，普氏系数38-10。岩石等级Ⅱ-Ⅲ。较坚硬岩石（主要是风化带、断层破碎带的岩石）抗压极限度：干燥态为39.2，饱和态为29.4。凝聚力：146-196Kpa，普氏系数8或10。岩石等级Ⅳ-Ⅵ。

（六）矿山地质
新岭煤矿是一个经过多年勘探和生产的矿井，各煤层的厚度、结构、标志层、层间距、顶底板岩性、曲线形态、煤质等特征已经得到揭露和证实，煤层对比可靠。详见表2-4。

表2-4煤层特征简表

	煤

层

号
	煤层厚度
	煤层间距
	煤层

结构
	可

采

性
	顶板岩石
	标志

	
	最小～最大

一般
	稳定

程度
	最小～最大

一般
	变化

情况
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	底板岩石
	

	13
	2.2-4.0
	较稳定
	
	
	较简单
	可采
	凝灰质粉砂岩
	凝灰质粉砂岩

	
	3.10
	
	
	
	
	
	粉砂岩
	

	15
	10.0-15.65
	稳定
	40-48
	稳定
	简单
	可采
	细砂岩
	特厚煤层

	
	13.5
	
	44
	
	
	
	中砂岩
	

	18
	1.64-14.6
	不稳定
	23-27
	稳定
	复杂
	可采
	粉砂岩
	南厚北薄、分叉

	
	3.19-12.3
	
	25
	
	
	
	细砂岩
	

	19
	2.04-7.68
	较稳定
	8.5-17
	稳定
	复杂
	可采
	粉砂岩
	上部夹石多

	
	5.42
	
	12
	
	
	
	细砂岩
	

	21
	3.7-8.96
	较稳定
	13-37
	不稳定
	较简单
	可采
	细砂岩
	下部煤和炭页岩互层

	
	5.92
	
	23.6
	
	
	
	细砂岩
	

	22
	1.68-7.21
	较稳定
	29-45
	较稳定
	较简单
	可采
	粉砂岩
	中部凝灰质泥岩夹石

	
	5.0
	
	38
	
	
	
	粉砂岩
	

	27
	1.91-8.09
	较稳定
	12-65
	不稳定
	较简单
	可采
	凝灰质粉砂岩
	凝灰质粉砂岩

	
	3.18
	
	40
	
	
	
	粉砂岩
	

	29
	0.93-8.88
	不稳定
	0.15-8.3
	较稳定
	较简单
	可采
	粉砂岩
	Ⅵ～Ⅴ线向北分叉

	
	5.3
	
	3.0
	
	
	
	粉砂岩
	

	30
	1.24-6.75
	较稳定
	1.0-67
	不稳定
	复杂
	大部

可采
	粉砂岩
	间距南小北大，结构复杂

	
	4.6
	
	26
	
	
	
	粉砂岩
	

	31
	0.27-2.07
	不稳定
	37-44
	较稳定
	复杂
	不可采
	细砂岩
	结构复杂，灰分大

	
	1.10
	
	40
	
	
	
	细砂岩
	

	32
	0.09-1.57
	不稳定
	22-28
	较稳定
	较复杂
	不可采
	细砂岩
	厚度不稳定

	
	1.13
	
	25
	
	
	
	细砂岩
	

	33
	0.44-3.48
	不稳定
	35-50
	较稳定
	复杂
	不可采
	粗砂岩
	顶板以上有砾岩

	
	1.82
	
	43
	
	
	
	细砂岩
	

	34
	047-1.15
	不稳定
	26-40
	较稳定
	较复杂
	不可采
	细砂岩
	煤和炭质页岩互层

	
	1.01
	
	33
	
	
	
	细砂岩
	

	35
	0.46
	不稳定
	50
	不稳定
	较简单
	不可采
	细砂岩
	厚度小，上下层间凝灰岩多

	
	
	
	
	
	
	
	细砂岩
	

	36
	0.09
	不稳定
	27
	不稳定
	较简单
	不可采
	细砂岩
	厚度小，上下层间凝灰岩多


四、矿区土地利用现状及采矿用地审批情况
（一）采矿用地审批情况

黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司于2006年3月31日以作价出资的方式取得南、北露天采区土地使用证，证号：鹤国用(2006)第480787号、鹤国用(2006)第480567号，有效期自2006年3月31日至2055年12月8日。
（二）矿区土地利用现状

新岭煤矿矿区面积***km2。根据鹤岗市自然资源局提供的土地利用现状图、2024年土地利用年度变更数据成果以及永久基本农田数据库，确定新岭煤矿矿区不占用永久基本农田，土地利用类型、面积及所占比例详见下表2-5。

[image: image18.jpg]BT ) R BLR B

o 25000 prmsy





图2-3土地利用现状图
表2-5矿区土地利用现状表
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	占总面积比例（%）

	编码
	名称
	编码
	名称
	
	

	01
	耕地
	0102
	水浇地
	***
	***

	
	
	0103
	旱地
	***
	***

	
	
	小计
	***
	***

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	***

	
	
	0305
	灌木林地
	***
	***

	
	
	0307
	其他林地
	***
	***

	
	
	小计
	***
	***

	04
	草地
	0404
	其他草地
	***
	***

	
	
	小计
	***
	***

	05
	商服用地
	0508
	物流仓储用地
	***
	***

	
	
	05H1
	商业服务业设施用地
	***
	***

	
	
	小计
	***
	***

	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	***
	***

	
	
	0602
	采矿用地
	***
	***

	
	
	小计
	***
	***

	07
	住宅用地
	0701
	城镇住宅用地
	***
	***

	
	
	小计
	***
	***

	08
	公共管理与公共服务用地
	0809
	公用设施用地
	***
	***

	
	
	0810
	公园与绿地
	***
	***

	
	
	0810A
	广场用地
	***
	***

	
	
	08H1
	机关团体新闻出版用地
	***
	***

	
	
	小计
	***
	***

	09
	特殊用地
	0905
	殡葬用地
	***
	***

	
	
	小计
	***
	***

	10
	交通运输用地
	1001
	铁路用地
	***
	***

	
	
	1003
	公路用地
	***
	***

	
	
	1004
	城镇村道路用地
	***
	***

	
	
	1005
	交通服务场站用地
	***
	***

	
	
	1006
	农村道路
	***
	***

	
	
	小计
	***
	***

	11
	水域及水利设施用地
	1101
	河流水面
	***
	***

	
	
	1104
	坑塘水面
	***
	***

	
	
	1107
	沟渠
	***
	***

	
	
	小计
	***
	***

	12
	其他土地
	1201
	空闲地
	***
	***

	
	
	1206
	裸土地
	***
	***

	
	
	1207
	裸岩石砾地
	***
	***

	
	
	小计
	***
	***

	合计
	***
	***


表2-6项目区土地权属表
	权属
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	占总面积比例（%）

	
	编码
	名称
	编码
	名称
	
	

	沟北街道
	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	***
	***

	
	10
	交通运输用地
	1001
	铁路用地
	***
	***

	
	小计
	***
	***

	东山街道
	01
	耕地
	0102
	水浇地
	***
	***

	
	
	
	0103
	旱地
	***
	***

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	***

	
	
	
	0305
	灌木林地
	***
	***

	
	
	
	0307
	其他林地
	***
	***

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	***
	***

	
	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	***
	***

	
	
	
	0602
	采矿用地
	***
	***

	
	07
	住宅用地
	0701
	城镇住宅用地
	***
	***

	
	08
	公共管理与公共服务用地
	0809
	公用设施用地
	***
	***

	
	
	
	0810
	公园与绿地
	***
	***

	
	
	
	08H1
	机关团体新闻出版用地
	***
	***

	
	10
	交通运输用地
	1004
	城镇村道路用地
	***
	***

	
	
	
	1005
	交通服务场站用地
	***
	***

	
	
	
	1006
	农村道路
	***
	***

	
	11
	水域及水利设施用地
	1101
	河流水面
	***
	***

	
	12
	其他土地
	1206
	裸土地
	***
	***

	
	小计
	***
	***

	红军街道
	01
	耕地
	0102
	水浇地
	***
	***

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	***

	
	
	
	0307
	其他林地
	***
	***

	
	05
	商服用地
	05H1
	商业服务业设施用地
	***
	***

	
	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	***
	***

	
	
	
	0602
	采矿用地
	***
	***

	
	07
	住宅用地
	0701
	城镇住宅用地
	***
	***

	
	08
	公共管理与公共服务用地
	0810
	公园与绿地
	***
	***

	
	10
	交通运输用地
	1004
	城镇村道路用地
	***
	***

	
	
	
	1005
	交通服务场站用地
	***
	***

	
	11
	水域及水利设施用地
	1101
	河流水面
	***
	***

	
	小计
	***
	***

	岭北街道
	01
	耕地
	0103
	旱地
	***
	***

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	***

	
	
	
	0307
	其他林地
	***
	***

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	***
	***

	
	10
	交通运输用地
	1004
	城镇村道路用地
	***
	***

	
	小计
	***
	***

	岭南街道
	01
	耕地
	0103
	旱地
	***
	***

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	***

	
	05
	商服用地
	0508
	物流仓储用地
	***
	***

	
	
	
	05H1
	商业服务业设施用地
	***
	***

	
	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	***
	***

	
	07
	住宅用地
	0701
	城镇住宅用地
	***
	***

	
	08
	公共管理与公共服务用地
	0809
	公用设施用地
	***
	***

	
	
	
	0810A
	广场用地
	***
	***

	
	10
	交通运输用地
	1001
	铁路用地
	***
	***

	
	
	
	1004
	城镇村道路用地
	***
	***

	
	
	
	1006
	农村道路
	***
	***

	
	11
	水域及水利设施用地
	1107
	沟渠
	***
	***

	
	12
	其他土地
	1201
	空闲地
	***
	***

	
	小计
	***
	***

	南翼街道
	05
	商服用地
	0508
	物流仓储用地
	***
	***

	
	
	
	05H1
	商业服务业设施用地
	***
	***

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	***
	***

	
	07
	住宅用地
	0701
	城镇住宅用地
	***
	***

	
	小计
	***
	***

	三街街道
	01
	耕地
	0103
	旱地
	***
	***

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	***

	
	
	
	0305
	灌木林地
	***
	***

	
	
	
	0307
	其他林地
	***
	***

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	***
	***

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	***
	***

	
	07
	住宅用地
	0701
	城镇住宅用地
	***
	***

	
	08
	公共管理与公共服务用地
	0810A
	广场用地
	***
	***

	
	
	
	0810
	公园与绿地
	***
	***

	
	09
	特殊用地
	0905
	殡葬用地
	***
	***

	
	10
	交通运输用地
	1001
	铁路用地
	***
	***

	
	
	
	1003
	公路用地
	***
	***

	
	
	
	1004
	城镇村道路用地
	***
	***

	
	
	
	1006
	农村道路
	***
	***

	
	11
	水域及水利设施用地
	1104
	坑塘水面
	***
	***

	
	12
	其他土地
	1207
	裸岩石砾地
	***
	***

	
	小计
	***
	***

	合计
	***
	***


五、矿区生态状况

本次生态本底调查旨在系统厘清矿区生态系统现状、生物多样性特征及矿区生态修复潜力，为区域生态保护、资源合理利用及矿区综合治理提供科学支撑。新岭煤矿位于鹤岗市矿产能源区，生态功能定位为以人为核心，对外部的强烈依赖性和密集的人流、物流、能流、信息流、资金流等。科学的城市生态规划与设计能使城市生态系统保持良性循环，呈现城市建设、经济建设和环境建设协调发展的格局。

（一）生态系统状况

经过实地调查和资料收集，新岭煤矿处于鹤岗市建成区，生态系统类型为城市生态系统。

（二）生物多样性

由于新岭煤矿为露天开采煤矿，地表植被较少几乎全部为荒草地，分布少量已复垦的林地。复垦树种为松树，荒草地现状植物为蕨类杂草，植被稀少。沿线区域无原始森林、国家和省级重点保护的植物种类。区内人类活动频繁，动物分布较少，评价区内无珍稀濒危动物，皆为普通鸟类、小型兽类和两栖类。
（三）外来物种入侵情况

经调查，在矿区周边及道路沿线发现少量豚草分布，其繁殖能力强。目前入侵物种主要集中于人类活动频繁区域及矿区修复区，尚未对核心生态系统造成破坏。

（四）生态保护红线、自然保护地及生物多样性保护优先区​

1.生态保护红线​

本项目矿区范围并未涉及生态保护红线。

[image: image19.jpg]ISR





图2-4矿区与生态保护红线关系示意图
2.自然保护地

本项目矿区范围无自然保护地，距黑龙江细鳞河国家级自然保护区直线距离约18公里。

3.生物多样性保护优先区

经实地核查与范围比对，本项目矿区范围未涉及生物多样性保护优先区核心区域及缓冲区域，与极重要地区保持安全距离。
六、矿区及周边人类重大工程活动
采矿活动的影响主要体现在以下五个方面：
1.对矿山及周边的主要交通工程的影响

矿区临近区域主要交通道路均分布于开采影响范围外。经现场调查，现有采矿活动未对道路路基稳定性、通行功能造成影响，施工及运输环节通过优化路线、限速防尘等措施进一步降低干扰，对交通工程影响较轻。

2.对电力工程和水利工程的影响

（1）电力工程

矿区周边无特高压输电线路、变电站等重要电力工程设施，矿山开采用电系统及变配电设施均规划布设于开采范围外的工业场地内，经专业设计与施工，对周边电力工程无影响。
（2）水利工程

矿区内有一条季节性溪流，属细鳞河水系支流。开采过程中截排水系统优化等技术措施，同步对溪流岸线进行生态护砌，确保水文连通性及水质不受显著影响，对水利工程影响较轻。
3.对城镇和村庄的影响

新岭煤矿建成时间久远与鹤岗市发展相辅相成，鹤岗市城市建设已经成熟，对城镇建设无影响，井田范围内没有重要建筑物，现场调查也没有房屋受开采影响，因此，对城镇和村庄影响较轻。
4.对区内其他采矿活动和矿产开发的影响
本矿井相邻矿井二处，为振兴煤矿、益新煤矿，矿井均正常生产，矿界相邻。区内无其他矿井，矿井在开采时留设矿界煤柱，因此对其他采矿活动和矿产开发没有影响。

5.对自然保护地建设的影响
新岭煤矿矿区范围无自然保护地，距黑龙江细鳞河国家级自然保护区直线距离约18公里。

[image: image20.png]2-L

8 i
e
-

any





图2-5矿区与自然保护地关系示意图
综上所述，采矿活动对矿山及周边其他人类活动的影响较轻。
七、矿区生态修复工作情况
在省自然资源厅、市自然资源局等上级部门的关怀、支持和帮助下，新岭煤矿把露天环境治理工作作为实现人与自然和谐发展的一项重要举措，作为利国、利民、利企的一件大事时刻放在心上、牢牢抓在手上，利用露天剥离的岩石对露天坑进行了相应的回填治理。利用露天坑（******hm2）修建国家矿山地质公园。同时，在南露天坑北侧东西向复垦林地（******hm2），经过多年的努力，现已完成植被恢复。

为贯彻落实《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国土地管理法》《土地复垦条例》等法律法规，学习运用习近平生态文明思想“厦门实践”经验，压实矿山企业生态保护修复主体责任，企业推动落实“边开采、边修复”，截止目前已修复治理共计******hm2。
[image: image21.jpg]



照片2-6国家矿山公园

[image: image22.png]



照片2-7南露天坑北侧东西向复垦林地

八、矿区基本情况调查监测指标

依据现场调查，结合矿山开发利用方案，矿山复垦修复监测内容主要为地面变形（地面塌陷）监测、土壤质量监测、复垦植被监测、地表水环境监测、地下水环境等6项内容。

表2-7开采中生态修复监测内容与监测指标表
	监测对象
	监测内容
	监测指标

	
	
	

	损毁现状与拟损毁监测
	地质环境损毁
	不稳定边坡
	地表形变

	
	
	
	地下形变

	
	
	
	地下水位

	
	
	
	降水量

	
	
	
	岩土体含水率

	
	
	
	孔隙水压力

	
	
	
	土压力

	
	
	
	地应力

	
	
	地下水环境破坏
	含水层破坏类型

	
	
	
	地下水温

	
	
	
	地下水位

	
	
	
	地下水水量

	
	
	
	地下水水质

	
	
	
	地下水流速

	
	
	土壤环境破坏
	土壤无机污染物

	
	
	
	土壤有机污染物

	
	土地资源损毁
	挖损土地面积
	耕地

	
	
	
	林地

	
	
	
	草地

	
	生态系统破坏
	生态用地损毁
	耕地损毁面积

	
	
	
	林地损毁面积

	
	
	
	草地损毁面积

	
	
	地表水环境破坏
	地表水面积变化

	
	
	
	地表水质量变化


表2-8矿山复垦修复监测内容与监测指标统计表
	监测内容
	监测指标

	复垦修复效果监测
	不稳定边坡
	恢复治理率

	
	土壤环境质量
	土壤污染项目

	
	
	土壤微量项目

	
	复垦修复管理
	土壤环境质量达标率

	
	
	土地复垦率

	
	复垦修复土地
	地形

	
	
	土壤质量

	
	
	配套设施

	
	
	生产力水平

	
	地表水环境
	地表水面积变化

	
	
	地表水水质达标率

	
	生态系统质量
	植物生长势

	
	
	高度

	
	
	覆盖度

	
	
	种植密度

	
	
	成活率


第三章 问题识别诊断及修复可行性分析
一、问题识别与受损预测
（一）现状问题
1.矿山地质环境与土地资源调查现状概述
2025年9月20日至9月30日，项目组技术人员赴现场进行矿山地质环境调查，结合项目区土地利用现状图、《鹤岗市地质灾害调查与区划》集中对矿山露天坑进行了地质灾害（崩塌、滑坡、泥石流）、地形地貌影响、水土污染（场地污废水排放情况）、土地资源（已损毁土地、拟开采区土地利用现状）等方面展开详细调查、实地测量、定位拍照和记录。该矿工程师及技术组全体人员参与调查。本着坚持科学发展，最大限度地避免或减轻因矿产开发引发的地质灾害危害，减少对土地资源的影响和破坏，减轻对地形地貌景观影响的原则，最大限度修复生态环境，努力创建绿色矿山，使矿业经济科学、和谐、可持续发展。

2.矿山地质灾害现状
根据国务院令第394号《地质灾害防治条例》和国土资源部颁发的《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》，地质灾害是指包括自然因素或人为活动引发的危害人民生命和财产安全的地质现象，主要包括崩塌﹑滑坡﹑泥石流﹑地面塌陷﹑地裂缝和地面塌陷等与地质作用有关的灾害。

根据对矿区地质环境背景条件分析及现场初步勘查的结果，通过对场地地形地貌、气象水文、地层岩性、地质构造和地震、水文地质条件等资料的研究，该矿为露天开采方式，因此矿山主要灾害是露天坑滑坡，不存在泥石流等突发性地质灾害的地质环境条件。结合本区地质灾害发育程度及边坡稳定性，无现状地质灾害。

据现场实地调查及资料收集统计，新岭煤矿主要有南、北2个露天坑。南露天坑面积***hm2；北露天坑面积***hm2，北露天内排土场面积***hm2。

[image: image23.jpg]



照片3-1南露天坑照片
[image: image24.jpg]



照片3-2北露天坑照片
[image: image25.jpg]



照片3-2排土场照片

综上所述，现状无地质灾害

3.矿区含水层破坏现状

1）含水层结构分析

本区地下水以孔隙、裂隙水为主，各含水岩系主要靠大气降水补给，大气降水一部分沿地表流向西南流失，一小部分渗入地下，以断层、裂隙、孔隙为补给通道。第四系冲积层透水性虽好，但厚度不大，含水量小；含煤地层砂岩虽厚，但透水性弱，只有局部充填较差的断层破碎带透水性较强；仅穆棱组的砾岩破碎带含水较丰富，对开采有一定的影响。第四纪沙砾层孔隙含水岩系覆盖全区，由沙、沙砾、砾石等组成，在石头河两侧较厚，由北向南也逐渐增厚，一般厚为1.2～2.9米，局部达4.4米，透水性较强，其上没有良好的隔水层存在，因而地下水与地面水的水力联系密切，雨季受地面水补给，冬季则补给河流，单位涌水量0.014～5.22公升/秒，渗透系数18.85～68.59米/日。但随着露天的采剥施工，本区内已无该层含水岩系。
2）含水层水量、水位分析

目前开采层位以上地下水基本被疏干，随着开采深度的增加，预计今后矿区地下水位因疏干排水还将继续下降。

3）含水层水质分析

通过对矿区的地下水采样，各项水质指数计算结果可以看出均符合标准。

因此得出，现状含水层影响：矿山建设及生产活动对露天坑内含水层影响严重，其他范围对含水层的影响较轻。
4.矿区地形地貌景观破坏现
新岭煤矿矿区范围内无各类自然保护区、人文景观、风景旅游区，且无重要交通干线。

根据现场调查，目前矿山开采对地形地貌景观产生破坏的主要为露天坑、内排土场。

1）露天坑

现状露天坑分为南北2个露天坑，其中：南露天坑面积***hm2；北露天坑面积***hm2。对原地表形态、地层层序、植被产生直接破坏，破坏了地质构造，人为形成了深凹洼地，形成大面积陡坡，使岩体破损、增加岩体裸露面，改变了原生地形地貌景观，对原生地形地貌影响程度严重。

2）内排土场

新岭煤矿对剥离的矸岩，进行回填露天坑。主要的内排土场在北露天坑内（面积***hm2），内排土场减小了露天坑的体积，只有少部分进行复垦，故现状条件下内排土场对地形地貌景观影响较重。

5.矿区水土环境污染现状

新岭煤矿为露天开采，矿区内的废水全部来自自然降水，汇聚到水仓沉淀经水质监测合格后排出。

现状对水土环境污染较轻。
6.矿山土地损毁时序与损毁现状
1）土地损毁环节与时序
根据煤矿开采工艺，经过对本区已开采煤矿已损毁土地的调查，本项目生产过程中造成的土地损毁形式主要表现露天开采。

露天开采主要是采用剥离方式，对四纪层、基岩、煤层进行剥离，对原地表形态、地层层序、植被产生直接破坏，破坏了地质构造，人为形成了深凹洼地，形成大面积陡坡，使岩体破损、增加岩体裸露面，改变了原生地形地貌景观，对原生地形地貌影响程度严重。露天区分为四个作业台阶。即：130台阶、160台阶、170台阶、230台阶。

2）已损毁各类土地现状

新岭煤矿南北露天坑总计破坏土地面积为南露天坑***hm2；北露天坑***hm2，北露天内排土场***hm2，其他项目占用***hm2（为废品收购站占用）。破坏的土地只有***hm2为旱地，其他的都为城市用地。露天开采，土地受到了严重破坏，可以通过回填后覆盖有机土后恢复植被。
表3-1已损毁各类土地现状统计表
	土地损毁方式
	损坏土地地类
	损毁土地面积（hm2）
	损毁形式
	损毁程度

	
	编码
	一级地类
	编码
	二级地类
	
	
	

	露天开采损毁
	01
	耕地
	013
	旱地
	***
	挖掘损毁
	严重

	
	20
	城镇村及工矿用地
	201
	城市
	***
	
	

	压占损毁
	20
	城镇村及工矿用地
	201
	城市
	***
	压占损毁
	较严重

	合计
	***
	
	


（二）受损预测
1.矿山地质灾害预测

按照新岭煤矿开采计划，未来平均每年生产原煤30万吨，预计年剥岩排矸300万m3，露天坑开采的范围不再增加，只是在深部开采。

滑坡地质灾害诱发的自然因素是降水，人为因素为开挖扰动。开采边坡最终坡度为35度，滑坡稳定性呈现中等发育，在生产过程中，边坡在降水和开挖扰动的情况下可能遭受局部滑坡。

综上所述，通过预测分析，矿山生产可能引发的地质灾害是滑坡。滑坡稳定性中等发育，地质灾害危害程度中等，地质灾害危险性中等。
2.矿区含水层破坏预测

新岭煤矿主要采取露天开采。露天剥离含水层，造成含水层缺少，水位下降明显。目前开采层位以上地下水基本被疏干，随着开采深度的增加，预计今后矿区地下水位因疏干排水还将继续下降。露天开采对地下水水质无影响、生产生活用水来自鹤岗市城市自来水管网对生产生活水源无影响。

综上所述，水质虽未受到开采影响，但含水层被破坏、水位降低，预测矿山建设及生产活动对露天坑内含水层影响严重，其他范围对含水层的影响较轻。
3.矿区地形地貌景观破坏预测

露天开采对地貌破坏严重破坏程度较大，对原地表形态、地层层序、植被产生直接破坏，破坏了地质构造，人为形成了深凹洼地，形成大面积陡坡，使岩体破损、增加岩体裸露面，改变了原生地形地貌景观，对地形地貌景观影响程度严重。
4.矿区水土环境污染预测

露天开采采坑内为自然降雨，通过对露天积水检测后，达标排放，不存在污染。

矿井矸石继续集中回填露天坑。

预测对水土环境污染较轻。
5.拟损毁土地预测

矿井现在只有露天开采，资源面临枯竭，剩余服务年限只有4.8年，按照新岭煤矿未来开采计划，只是在露天坑深部开采，不再增加露天开采面积，产生的矸石用于露天坑的回填。因此采矿活动对土地损毁不再增加，植被不会被损毁。

预测土地损毁面积不会增加。

6.已损毁土地被重复损毁的可能性

已损毁土地为矿山开采形成的露天坑及排土场，目前新岭煤矿采矿活动已接近尾声，土地损毁面积不再增加，对露天坑回填也在持续进行中，故已损毁土地没有被重复损毁的可能性。
（三）问题诊断评价结论
1.现状诊断
通过现场调查及访问，结合地形地貌、地质构造、水文地质条件、气候、水文、岩土工程地质特征等资料的综合分析研究，现状地质灾害无。现状评估为边坡稳定性中等发育，地质灾害危害程度中等，地质灾害危险性中等。

现状评估矿山开采的露天坑区内对含水层影响严重，其他范围对含水层影响较轻。

现状评估矿山对地形地貌景观影响程度严重。

现状评估对水土环境污染较轻。

现状破坏土地总面积为***hm2，面积南露天坑***hm2；北露天坑91.9966hm2，北露天内排土场***hm2，其他项目占用***hm2（为废品收购站占用）。
2.预测评价
预测评估地质灾害为滑坡，滑坡稳定性中等发育，地质灾害危害程度中等，地质灾害危险性中等。

预测矿山开采的露天坑区内对含水层影响严重，其他范围对含水层影响较轻。

预测对地形地貌景观影响程度严重。

预测对水土环境污染较轻。

预测土地损毁面积不会增加。

综上最终诊断评价结果见下表3-2。

表3-2损毁程度综合评价表

	序号
	问题类型
	现状及预测受损状况
	综合评价结果

	
	
	范围
	面积（hm2）
	损毁程度
	

	受损单元1
	地质环境影响
	北露天坑

*** 
	***
	重度受损
	重度

	
	土地损毁
	
	
	重度受损
	

	
	生态受损
	
	
	重度受损
	

	受损单元2
	地质环境影响
	排土场

***
	***
	重度受损
	重度

	
	土地损毁
	
	
	重度受损
	

	
	生态受损
	
	
	重度受损
	

	受损单元3
	地质环境影响
	南露天坑

***
	***
	重度受损
	重度

	
	土地损毁
	
	
	重度受损
	

	
	生态受损
	
	
	重度受损
	

	受损单元4
	地质环境影响
	其他项目占用

***   
	***
	重度受损
	重度

	
	土地损毁
	
	
	重度受损
	

	
	生态受损
	
	
	重度受损
	


二、生态修复可行性分析
（一）技术经济可行性分析
1技术可行性分析
1）地质灾害防治技术可行性分析

可能发生的地质灾害类型为滑坡。

滑坡灾害防治治理工程主要为控制边坡角度，在采坑边帮设置警示牌，均为常规施工项目，技术上是可行的。

2）含水层防治技术可行性分析

含水层防治主要是强调含水层的自我修复能力，使其在漫长的过程中达到一个新的平衡。

3）地形地貌景观恢复技术可行性分析

矿区地形地貌景观破坏程度严重，主要是露天采坑的开采破坏，严重破坏植被与土地资源。根据地形地貌破坏区的地形条件、土壤基质条件，进行复垦工程，覆土种草，对地形地貌景观的恢复是可行的。

4）水土环境污染防治技术可行性分析

矿区水土环境污染相对较轻，生活污水直接排放到城市生活污水管网。

5）监测技术可行性分析

滑坡监测为采坑边帮的位移、变形监测，含水层监测为水质、水位、水量监测，水土环境污染监测等均为常规性监测，均可实现。
2.经济可行性分析
1）地质灾害防治经济可行性分析

对于可能发生的滑坡地质灾害，主要采取的防治措施为设置警示牌等预防措施，成本低，经济可行。

2）含水层防治经济可行性分析

针对含水层破坏，主要以监测为主，使其自行恢复到一个新的平衡状态，不需要有太大的经济投入，成本较低，经济可行。

3）水土环境污染防治经济可行性分析

生活污水直接排放到城市生活污水管网，经济可行。

4）地形地貌景观经济可行性分析

对已破坏的地形地貌景观区域进行复垦工程，通过回填覆土种草，对地形地貌景观的恢复是经济可行的。

5）监测措施经济可行性分析

滑坡监测主要为采坑边帮的位移、变形监测；含水层监测为水位监测，水位监测采取的是自动监测，成本相对较低，水土环境污染监测等均为常规性监测，经济可行。

3.复垦修复单元及标准
矿山开发采取以防为主、避让与治理相结合的方针，分别对可能产生的损毁采取预防控制与复垦治理措施。土地复垦是贯穿于采矿全过程的防、治结合，工程措施与生物措施相辅相成的土地退化防治与土地再利用工程。新岭煤矿的复垦对象为地面露天坑损毁区。
土地复垦后质量应达到验收标准，涉及的复垦方向主要为旱地、草地，参考2013年实施的《土地复垦质量控制标准》TD/T 1036—2013中对土地复垦质量的要求，本方案黑龙江省东北部，复垦为旱地、草地的土地应当分别满足以下基本要求：

（1）旱地

1）地面坡度小于等于15度；

2）有效土层厚度大于等于80cm；

3）土壤容重小于等于1.35g/cm3；
4）土壤质地为砂质壤土至砂质粘土；
5）砾石含量小于等于5%；
6）土壤pH值在6.0—8.5之间；

7）有机质大于等于2%；

8）3年后达到周边地区同等土地利用类型水平。
（2）草地

1）有效土层厚度大于35cm；

2）土壤容重小于等于1.45g/cm3；
3）土壤质地为砂质壤土至砂质粘土；
4）砾石含量小于等于10%；
5）土壤pH值在6.0—8.5之间，有机质大于等于1%；

6）有机质大于等于1%；

7）3年后达到周边地区同等土地利用类型水平。
（二）目标方向可行性分析

目标方向可行性分析是根据土地的特定用途，对土地进行分析的过程，对受损毁土地针对特定复垦方向的适应程度做出的判断分析。

目标方向可行性分析是依据土地利用总体规划及相关规划，按照因地制宜的原则，在充分尊重土地权益人意愿的前提下，根据土地利用类型、土地损毁情况、公众参与意见等，在经济可行、技术合理的条件下，确定拟复垦土地的最佳利用方向，划分土地复垦单元，为复垦技术的选择提供参考，指导土地复垦工程的设计。

1.目标方向可行性分析原则与依据

（1）目标方向可行性分析原则

1）符合土地利用总体规划，并与其他规划相协调

土地利用总体规划是从全局和长远的利益出发，以区域内全部土地为对象，对土地利用、开发、整治、保护等方面所作的统筹安排。土地复垦适宜性评价应符合土地利用总体规划，避免盲目投资、过度超前浪费土地资源。同时也应与其他规划（农业区划、农业生产远景规划、城乡规划等）相协调。

2）因地制宜，农用地优先的原则

土地的利用受周围环境条件制约，土地利用方式必须与环境特征相适应。根据被损毁土地前后拥有的基础设施，因地制宜，扬长避短，发挥优势，宜农则农，宜林则林，宜牧则牧。《土地复垦条例》第四条规定，复垦的土地应当优先用于农业。

3）自然因素和社会经济因素相结合原则

在进行复垦责任范围内被损毁土地复垦适宜性评价时，既要考虑它的自然属性（如土壤、气候、地貌、水资源等），也要考虑它的社会经济属性（如种植习惯、业主意愿、社会需求、生产力水平、生产布局等）。确定损毁土地复垦方向需综合考虑复垦区自然、社会经济因素以及公众参与意见等。复垦方向的确定也应该类比周边同类项目的复垦经验。

4）主导性限制因素与综合平衡原则

影响损毁土地复垦利用的因素很多，如开挖、土壤、水源、土壤肥力、坡度以及灌排条件等。根据复垦区自然环境、土地利用和土地损毁情况，分析影响损毁土地复垦利用的主导性限制因素，同时也应兼顾其他限制因素。

5）综合效益最佳原则

在确定土地的复垦方向时，应首先考虑其最佳综合效益，选择最佳的利用方向，根据土地状况是否适宜复垦为某种用途的土地，或以最小的资金投入取得最佳的经济、社会和生态环境效益，同时应注意发挥整体效益，即根据区域土地利用总体规划的要求，合理确定土地复垦方向。

6）动态和土地可持续利用原则

土地损毁是一个动态过程，复垦土地的适宜性也随损毁等级与过程而变化，具有动态性，在进行复垦土地的适宜性评价时，应考虑矿区工农业发展的前景、科技进步以及生产和生活水平所带来的社会需求等方面的变化，确定复垦土地的开发利用方向。复垦后的土地应既能满足保护生物多样性和生态环境的需要，又能满足人类对土地的需求，保证生态安全和人类社会可持续发展。

7）经济可行与技术合理性原则

土地复垦所需的费用应在保证复垦目标完整、复垦效果达到复垦标准的前提下，兼顾土地复垦成本，尽可能减轻企业负担。复垦技术应能满足复垦工作顺利开展、复垦效果达到复垦标准的要求。

（2）目标方向可行性分析依据

目标方向可行性分析在详细调查分析复垦区自然条件、社会经济状况以及土地利用状况的基础上，依据国家和地方的法律法规及相关规划，综合考虑土地损毁分析结果、公众参与意见以及周边类似项目的复垦经验等，采取切实可行的办法，确定复垦利用方向。目标方向可行性分析主要依据包括：

1）相关法律法规和规划

包括国家与地方有关土地复垦的法律法规，如《中华人民共和国土地管理法》《土地复垦条例》《土地复垦条例实施办法》《黑龙江省实施〈土地复垦条例〉办法》等土地管理的相关法律法规和复垦区土地利用总体规划及相关规划等。

2）土地复垦的相关规程和标准

包括《土地复垦技术标准（试行）》（1995年）、《耕地地力调查与质量评价技术规程》（NY/T 1634-2008）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）、《耕地后备资源调查评价技术规程》（TD/T 1007-2003）、《黑龙江省土地开发整理工程建设标准》《矿山土地复垦基础信息调查规程》（TD/T1049-2016）等相关规程和标准。

3）其他

包括复垦区及复垦责任范围内自然社会经济状况、土地损毁分析结果、土地损毁前后的土地利用状况、公众参与意见以及周边同类项目的类比分析。

2.目标方向可行性分析

（1）评价范围和初步复垦方向的确定

1）评价范围：

本方案的评价范围与复垦区范围、复垦责任范围一致，面积为209.1198hm2。

2）初步复垦方向的确定：

①自然因素分析

新岭煤矿位于鹤岗市的东北部，距鹤岗火车站东3.5公里，行政区划属鹤岗市东山区管辖。地表用地为城市用地和旱地。露天开采损毁了土地资源和植被，改变了矿区地貌，影响了城市面貌。所以对露天坑进行复垦后，恢复土地资源和植被，改善城市环境。矿区受损前周边运行良好的生态系统为城市生态系统和草地生态系统，鹤岗市城市建设已经成熟且本项目为露天采坑回填区不考虑回复为城市生态系统，所以初步确定恢复为草地生态系统（其他草地）。
②政策因素分析

根据《鹤岗市土地利用总体规划》等规划，项目区的土地复垦工作应本着因地制宜、合理利用的原则，坚持矿区开发与保护、开采与复垦相结合，为了实现土地资源的永续利用，并与社会、经济、环境协调发展，鹤岗市自然资源局核实当地的土地利用现状和权属性质后，提出项目区确定的土地复垦方向符合土地利用总体规划。在综合考虑项目所在地区的自然条件和原土地利用情况后，初步确定复垦方向为旱地和草地。

③公众参与分析

各级专家领导的意见以及矿区公众的意见、态度对土地复垦工作的开展具有十分重要的意义。本复垦方案编制过程中，遵循公众广泛参与的原则，为使方案编制更民主化和公众化，特向广大公众征求意见。在技术人员的陪同下，编制人员走访了土地复垦影响区周边人员并听取他们意见，也得到他们大力支持，并提出希望企业做好复垦工作。经过公众参与调查结果来看93.34%的人同意复垦为草地，6.66%的人同意复垦为耕地。综上所述，矿区复垦方向初步确定为旱地和草地。

④经济分析

本次方案结合项目后续发展实际需求优化调整。因新岭煤矿采矿期结束后，拟依托复垦后土地开发光伏项目，若按林地恢复将对光伏项目实施造成较大不利影响；同时结合本矿复垦投资规模较大的实际情况，为有效减轻企业投资负担且复垦为草地利于后续光伏项目实施，因此初步确定复垦方向为旱地和草地。
综合以上因素分析，初步确定将复垦责任范围复垦为旱地和草地。

（2）评价单元的划分

根据新岭煤矿开采特点，依据损毁情况，将复垦责任范围划分为3个评价单元，即内排土场、南露天坑、北露天坑评价单元。露天坑损毁区评价单元主要损毁方式为挖掘损毁。评价单元划分具体情况见下表3-3、3-4、3-5。

表3-3排土场评价单元情况表
	评价单元
	原有土地地类
	损毁土地面积（hm2）
	损毁形式

	
	编码
	一级地类
	编码
	二级地类
	
	

	露天开采损毁区
	01
	耕地
	013
	旱地
	***
	挖掘损毁

	
	20
	城镇村及工矿用地
	201
	城市
	***
	

	合  计
	
	
	
	***
	


表3-4南露天评价单元情况表
	评价单元
	原有土地地类
	损毁土地面积（hm2）
	损毁形式

	
	编码
	一级地类
	编码
	二级地类
	
	

	露天开采损毁区
	20
	城镇村及工矿用地
	201
	城市
	***
	

	合  计
	
	
	
	***
	


表3-5北露天评价单元情况表
	评价单元
	原有土地地类
	损毁土地面积（hm2）
	损毁形式

	
	编码
	一级地类
	编码
	二级地类
	
	

	露天开采损毁区
	20
	城镇村及工矿用地
	201
	城市
	***
	

	合  计
	
	
	
	***
	


（3）评价体系和评价方法

1）评价体系

采用二级评价体系，分为适宜类和适宜等，适宜类分适宜和不适宜，适宜等再续分为一等地、二等地和三等地。

2）评价方法

方案采用极限法对复垦区进行宜耕、宜林、宜草适宜性评价，即按土地类型基本要求，对比采矿破坏土地的特征，并结合附近矿区土地复垦经验和科学经济的复垦措施，将需复垦的土地分为适宜和不适宜两类，其中适宜类为破坏前已利用的土地和自然属性较好的其他用地（包括宜耕、宜林、宜草，各种宜利用土地适宜性按破坏程度和可垦性进行分级评价），不适宜为破坏前受到破坏严重、目前技术经济条件下不宜复垦的土地。

极限法是基于系统工程中“木桶原理”，即分类单元的最终质量取决于条件最差的因子的质量。其计算公式为：

Yi=min（Yij）公式（4-1）

式中：Yi——第i个评价单元的最终分值

      Yij——第i个评价单元中第j个参评因子的分值

（4）评价指标体系及标准的建立

①评价指标的选择

单元评价指标选取地形坡度与周边环境适宜情况、水文与排水条件等指标作为评价指标。

②评价因素等级标准的确定

根据《耕地后备资源调查评价技术规程》（TD/T 1007-2003）、《农用地定级规程》（TD/T 1005-2003）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）及地方相关标准，结合自然、社会经济状况，建立土地复垦适宜性评价标准。
表3-6土地适宜性评价限制因素分级标准

	适宜性评价限制因素分级
	适宜性

	序号
	限制因素
	分级
	宜耕
	宜林
	宜草

	1
	坡度（°）
	≤6
	1
	1
	1

	
	
	6-15
	2或3
	2
	2

	
	
	15-25
	3
	2
	2

	
	
	>25
	3
	2
	2

	2
	地表物质组成
	壤土、砂壤土
	1
	1
	1

	
	
	岩土混合物
	2或3
	2或3
	2

	
	
	砂土、砾质
	3
	4
	2或3

	
	
	砾质
	4
	3
	2或1

	
	
	石质
	4
	4
	4

	3
	土壤有机质%
	>10
	1
	1
	1

	
	
	10-6
	2
	1
	2

	
	
	<6
	3
	3
	2

	4
	周边环境适宜性
	一致
	1
	1
	1

	
	
	可适应
	2或3
	2或3
	2

	
	
	不适应
	4
	4
	4

	5
	水文与排水条件
	不淹没或偶然淹没、排水条件好
	1
	1
	1

	
	
	季节性短期淹没、排水条件较好
	2
	1
	1

	
	
	季节性长期淹没、排水条件较差
	3
	2
	3

	
	
	长期淹没、排水条件很差
	4
	4
	4

	6
	土源保证率%
	80-100
	1
	1
	1

	
	
	60-80
	1或2
	1
	2

	
	
	40-60
	3
	2或3
	2或3

	
	
	<40
	4
	4
	4

	说明：1代表适宜，2代表基本适宜，3代表临界适宜，4代表不适宜


土地适宜性评价结果：内排土场坡度5~10度之间，覆土后有机质可达到6%～10%，周边环境可适应，排水条件较好，土源保证率80%—100%，基本适宜林、基本适宜草、基本适宜耕地。南露天回填后，坡度小5度，覆土后有机质可达到6%～10%，周边环境一致，排水条件好，土源保证率80%—100%，基本适宜林、基本适宜草、基本适宜耕地。北露天坑底坡度5~10度之间，覆土后有机质可达到6%～10%，周边环境可适应，排水条件较好，土源保证率80%—100%，基本适宜林、基本适宜草、基本适宜耕地。

（三）边开采、边复垦可行性分析

新岭煤矿推行“边开采、边复垦”模式，依托全过程治理修复工程设计，将生态修复链条从末端治理向前端源头保护延伸。围绕生产过程中的地貌重塑、土壤重构、植被重建等关键环节，精准落实“边开采、边修复”要求，既为矿山企业科学开展复垦修复、提升治理质量提供了技术支撑，也为政府实施高效监管筑牢了有力依据。

新岭煤矿划分为南北两个采区，当前北露天坑处于正常生产状态，南露天坑已基本停止生产。企业已将每年产生的矸石定向用于南露天坑回填作业。北露天坑边开采，南露天坑边复垦，结合开采生产规律与生态保护核心需求，该煤矿实施“边开采、边复垦”模式具备充分可行性：技术层面协同衔接到位，管理层面保障体系健全，资源层面支撑条件充足，完全满足模式落地实施要求。
三、生态修复分区及修复时序的安排
根据生态修复可行性分析结果及开采进度等，合理划分生态修复分区，明确分区、分期目标任务和时序安排。
（一）生态修复分区
本项目分为四个生态修复分区。
1.南露天坑

南露天坑主要地质环境问题是：露天开采形成盆状采坑，对地形地貌景观影响程度严重。主要治理工程措施为：地貌重塑、土壤重构和植被恢复。具体措施主要有：回填、覆土、平整、培肥、播草。

表3-7南露天坑范围拐点坐标表
	点号
	X
	Y

	J1
	***
	***

	J2
	***
	***

	J3
	***
	***

	J4
	***
	***

	J5
	***
	***

	J6
	***
	***

	J7
	***
	***

	J8
	***
	***

	J9
	***
	***

	J10
	***
	***

	J11
	***
	***

	J12
	***
	***

	J13
	***
	***

	J14
	***
	***

	J15
	***
	***

	J16
	***
	***

	J17
	***
	***

	J18
	***
	***


2.北露天坑
北露天坑主要地质环境问题是：露天开采形成盆状采坑，对地形地貌景观影响程度严重。主要治理工程措施为：地貌重塑、土壤重构和植被恢复。具体措施主要有：回填、覆土、平整、培肥、播草。

表3-8北露天坑范围拐点坐标表
	点号
	X
	Y

	J1
	***
	***

	J2
	***
	***

	J3
	***
	***

	J4
	***
	***

	J5
	***
	***

	J6
	***
	***

	J7
	***
	***

	J8
	***
	***

	J9
	***
	***

	J10
	***
	***

	J11
	***
	***

	J12
	***
	***

	J13
	***
	***

	J14
	***
	***

	J15
	***
	***

	J16
	***
	***

	J17
	***
	***

	J18
	***
	***

	J19
	***
	***

	J20
	***
	***

	J21
	***
	***


3.排土场
排土场主要地质环境问题是：已回填的排土场表面为回填矸石无法进行复垦。主要治理工程措施为：土壤重构和植被恢复。具体措施主要有：覆土、平整、培肥、播草。

表3-9排土场范围拐点坐标表
	点号
	X
	Y

	J1
	***
	***

	J2
	***
	***

	J3
	***
	***

	J4
	***
	***

	J5
	***
	***

	J6
	***
	***

	J7
	***
	***

	J8
	***
	***

	J9
	***
	***

	J10
	***
	***

	J11
	***
	***

	J12
	***
	***

	J13
	***
	***

	J14
	***
	***

	J15
	***
	***

	J16
	***
	***

	J17
	***
	***

	J18
	***
	***

	J19
	***
	***

	J20
	***
	***

	J21
	***
	***

	J22
	***
	***

	J23
	***
	***


4.其他项目占用

其他项目占用位于南露天坑采区西南部，为废品回收站占用，位置属于本矿区范围内，与本矿山无关系，待复垦期将一并复垦。其他项目占用的场地主要地质环境问题是：经过长时间的压占，地面表土板结成块土壤失去肥力。主要治理工程措施为：土壤重构和植被恢复。具体措施主要有：覆土、平整、培肥、播草。

表3-10其他项目占用范围拐点坐标表
	点号
	X
	Y

	J1
	***
	***

	J2
	***
	***

	J3
	***
	***

	J4
	***
	***

	J5
	***
	***

	J6
	***
	***


（二）修复时序的安排

根据开采现状和开采计划安排修复时序。
南露天坑已无生产任务且正在持续回填中，规划修复时序为采矿期，即2025年12月—2030年9月。
北露天坑正在边开采、边回填中，北露天坑采坑较大回填工程与生产互不影响，规划修复时序为采矿期至复垦区结束，即2025年12月—2032年9月。
排土场规划修复时序为采矿期，即2025年12月—2030年9月。
其他项目占用的场地由于政府需要临时占用，需等到复垦期一并修复，即2030年10月—2032年9月。
表3-11矿区生态修复分区实施时间表
	时间
	修复分区

	采矿期2025年12月—2030年9月
	南露天坑、北露天坑、排土场

	复垦期2030年10月—2032年9月
	南露天坑、北露天坑、排土场、其他项目占用


[image: image26.png]435, 3

R, AN F20256E12) ] --2080%E9)





图3-1生态修复分区图

四、采矿用地与复垦修复安排

（一）复垦区土地利用现状

1.复垦区与复垦责任区
参照全国土地利用现状调查技术规程、《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）、鹤岗市自然资源局提供的土地利用现状图件，新岭煤矿矿区面积***hm2，其中预留公路保护煤柱***hm2，已治理的矿山地质公园***hm2，永久铁路线约***hm2，废品收购站占用约***hm2，其他已治理范围约***hm2，南露天坑***hm2，北露天坑***hm2，排土场***hm2。复垦区为生产建设项目损毁土地和永久性建设用地构成的区域；复垦责任区为开采损毁土地及土地复垦方案设计的生产年限结束后不再继续使用的永久性建设用地共同构成的区域，本项目复垦区与复垦责任区一致，为南、北露天坑、排土场、废品收购站占用，***hm2+***hm2+***hm2+***hm2=***hm2。
图3-2矿区内各区分布图
表3-12复垦区、复垦责任区土地利用现状表

	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	占总面积比例（%）

	编码
	名称
	编码
	名称
	
	

	01
	耕地
	0101
	水浇地
	***
	*** 

	
	
	0103
	旱地
	***
	*** 

	
	
	小计
	***
	*** 

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	*** 

	
	
	0305
	灌木林地
	***
	*** 

	
	
	0307
	其他林地
	***
	*** 

	
	
	小计
	***
	*** 

	04
	草地
	0404
	其他草地
	***
	*** 

	
	
	小计
	***
	*** 

	05
	商服用地
	0508
	物流仓储用地
	***
	*** 

	
	
	05H1
	商业服务业设施用地
	***
	*** 

	
	
	小计
	***
	*** 

	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	***
	*** 

	
	
	0602
	采矿用地
	***
	*** 

	
	
	小计
	***
	*** 

	07
	住宅用地
	0701
	城镇住宅用地
	***
	*** 

	
	
	小计
	***
	*** 

	10
	交通运输用地
	1001
	铁路用地
	***
	*** 

	
	
	1004
	城镇村道路用地
	***
	*** 

	
	
	1005
	交通服务场站用地
	***
	*** 

	
	
	小计
	***
	*** 

	合计
	***
	*** 


表3-13复垦区、复垦责任范围拐点坐标表（国家2000坐标系）
	拐点
	直角坐标

	
	X
	Y

	J1
	***
	*** 

	J2
	***
	*** 

	J3
	***
	*** 

	J4
	***
	*** 

	J5
	***
	*** 

	J6
	***
	*** 

	J7
	***
	*** 

	J8
	***
	*** 

	J9
	***
	*** 

	J10
	***
	*** 

	J11
	***
	*** 

	J12
	***
	*** 

	J13
	***
	*** 

	J14
	***
	*** 

	J15
	***
	*** 

	J16
	***
	*** 

	J17
	***
	*** 

	J18
	***
	*** 

	J19
	***
	*** 

	J20
	***
	*** 

	J21
	***
	*** 

	J22
	***
	*** 

	J23
	***
	*** 

	J24
	***
	*** 

	J25
	***
	*** 

	J26
	***
	*** 

	J27
	***
	*** 

	J28
	***
	*** 

	J29
	***
	*** 

	J30
	***
	*** 

	J31
	***
	*** 

	J32
	***
	*** 

	J33
	***
	*** 

	J34
	***
	*** 

	J35
	***
	*** 

	J36
	***
	*** 

	J37
	***
	*** 

	J38
	***
	*** 

	J39
	***
	*** 

	J40
	***
	*** 

	J41
	***
	*** 

	J42
	***
	*** 

	J43
	***
	*** 

	J44
	***
	*** 

	J45
	***
	*** 

	J46
	***
	*** 

	J47
	***
	*** 

	J48
	***
	*** 

	J49
	***
	*** 

	J50
	***
	*** 

	J51
	***
	*** 

	J52
	***
	*** 

	J53
	***
	*** 


（二）矿区生态修复目标

1.最终复垦方向
依据适宜性等级评定结果，充分考虑当地自然条件、社会条件、公众参与、土地复垦类比分析和工程施工难易程度等情况，并结合项目区所在地地形条件，对地形坡度变化较大的地区，提高一个破坏等级。本项目在复垦方向的确定过程中参考了建设单位闭坑后将建设光伏工程的想法，损毁土地尽量恢复且保证闭坑后的土地利用价值，根据土地复垦适宜性等级评价结果，对于多宜性的评价单元，确定最终复垦方向见表3-14、3-15、3-16。

表3-14内排土场复垦方向表

	复垦对象
	土地利用现状
	复垦方向
	面积（hm2）

	
	
	
	

	露天开采损毁区
	采矿用地
	旱地
	***

	
	
	其他草地
	***

	合计
	***


表3-15南露天复垦方向表

	复垦对象
	土地利用现状
	复垦方向
	面积（hm2）

	
	
	
	

	露天开采损毁区
	采矿用地
	其他草地
	***

	合计
	***


表3-16北露天复垦方向表

	复垦对象
	土地利用现状
	复垦方向
	面积（hm2）

	
	
	
	

	露天开采损毁区
	采矿用地
	其他草地
	***

	合计
	***


表3-17土地利用变化表
	一级地类
	二级地类
	损毁前
	生态修复目标
	面积增减（hm2）

	编码
	名称
	编码
	名称
	面积（hm2）
	质量
	面积（hm2）
	质量
	

	01
	耕地
	0103
	旱地
	***
	
	***
	
	***

	
	
	小计
	
	
	
	
	

	04
	草地
	0404
	其他草地
	0
	
	***
	
	***

	
	
	小计
	
	
	
	
	

	07
	住宅用地
	0701
	城镇住宅用地
	***
	
	
	
	***

	
	
	小计
	
	
	
	
	

	合计
	***
	
	***
	
	***


表3-18矿区用地与复垦修复计划表
	用地信息
	复垦修复计划

	序号
	原地类
	范围
	面积
	质量
	是否为临时用地
	批准使用期限
	目标地类
	范围
	面积
	质量
	计划复垦修复期限

	1
	城镇住宅用地、旱地
	北露天坑

*** 
	91.9966
	1等
	否
	2006年3月31日
	草地、旱地
	北露天坑

***
	91.9966
	1等
	2025年12月1日

	2
	城镇住宅用地
	排土场

*** 
	55.6900
	1等
	否
	2006年3月31日
	草地
	排土场

*** 
	55.6900
	1等
	2025年12月1日

	3
	城镇住宅用地
	南露天坑

***
	53.8978
	1等
	否
	2006年3月31日
	草地
	南露天坑

***
	53.8978
	1等
	2025年12月1日

	4
	城镇住宅用地
	其他项目占用

*** 
	7.5354
	1等
	否
	2006年3月31日
	草地
	其他项目占用

***  
	13.2145
	1等
	2030年10月1日


图3-3土地复垦规划图
2.土资源平衡分析
本方案分析的土壤资源平衡主要针对表土资源，对于重建植被成活具有重要意义，主要包括土源供给量分析和需土量分析。

（1）表土需求量分析
根据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013），东北山丘平原区土地复垦质量控制标准为：

表3-19土地复垦质量标准

	地类
	旱地
	有林地
	其他草地

	复垦质量控制标准
	有效土地厚度（mm）
	≥800
	≥300
	≥350

	
	土壤质量
	砂质壤土至砂质粘土
	砂土至砂质粘土
	砂土至砂质粘土


（2）表土供给量分析

由于露天坑开采，表土层被剥离，因此需要回填表土，提高土壤肥力，恢复植被。南北露天坑需回填表土量70.63万m3，土壤来源来自黑龙江省公共资源交易平台平均运距为3km。

第四章 生态修复措施与工程内容
一、保护与预防控制措施
（一）敏感目标保护
1.目的和任务
搞好矿山地质环境保护与土地复垦工作是贯彻落实科学发展观，坚持最严格的耕地保护制度，实现土地可持续利用的重要举措，对恢复和改善生态环境、发展循环经济、建设节约型社会、促进经济社会全面协调、可持续发展具有十分重要的意义。为了在矿产资源开发过程中贯彻“在保护中开发，在开发中保护”的方针，达到合理利用矿产资源，有效保护矿山地质环境，防治地质灾害，保障矿山开采安全的目的，在区内从事矿产资源勘查、开采工作的，必须进行矿山地质环境保护与土地复垦。

矿山的开发建设将不可避免地占用和损毁矿区范围内的土地，影响生态环境，编制《矿区生态修复方案》就是通过一系列的调查、研究、评价等工作，明确土地复垦的目标、任务、措施和实施计划等，使被损毁的土地得到恢复，改善当地生态环境质量，最终实现改善生态环境的目标。

本项目需要保护的敏感目标为耕地。
（1）通过监测和治理地质灾害避免露天坑及其伴生的地质灾害造成的损失，对水利设施留设保护煤柱或采取有效地工程措施恢复其功能。

（2）通过使用内排土场提高土地利用效率，实现集约节约用地，避免破坏耕地。

（3）严格控制开采边界，确保矿山对开采终了境界的控制，保证对土地资源节约集约的同时也对后续工程设计的实施打下基础。
（4）避免对土地资源的影响和破坏、采取有效工程措施对受影响和破坏的耕地进行恢复治理，使其恢复原貌。

（5）对固体废弃物进行综合利用，避免对耕地的破坏。

（6）维护和治理矿区及周围地区生态环境，建设绿色矿业。
（二）表土剥离与植被移植利用

1.表土剥离
新岭煤矿为历史开采老矿，开采时并未进行表土剥离。
2.植被移植利用

开采前，已经对地表树木进行出售，由购买人自行移走。

（三）相关协同措施
1.环境保护

为了在矿山生产过程中能有效地保护矿山地质环境，同时对土地的损毁减少到最小程度，按照“统一规划、源头控制、防复结合”的原则，结合本矿生产和建设特点、性质以及区域的环境特征，分别根据矿山地质环境问题类型和对土地损毁程度提出相应的预防控制措施。

（1）矿山地质灾害的防护

露天开采边坡处于稳定状态，但为防止产生滑坡隐患，需进行滑坡地质灾害的预防，建议矿山企业采取以下措施进行防护：

1）对露天采坑外围设置警示牌，警示过往人员和车辆注意安全，并在外围必要处悬挂围栏网（现场已设置），避免行人及牲畜跌落。

2）在汛期对整个露天采场应加强排查力度，加强监测，并做出合理的警示警告，必要时可封闭道路通行，杜绝事故发生。

3）在开采过程中，行人、车辆应主动避让地质灾害隐患区，采坑边帮坡度应控制在安全角度范围内，不宜过陡，并在采坑及排土场范围内适当修建排水设施。对存在潜在威胁的地段应及时处理，尽量减少地质灾害对人员、设备设施的危害。

4）矿山还应编制地质灾害应急方案，应对突发地质灾害及时采取有效措施。

5）闭矿后，也要对滑坡地质灾害隐患进行排查，并及时处理。

（2）矿区地形地貌景观的防护

1）对采矿过程中形成的内排土场，加强采矿活动对地形地貌景观影响和破坏程度的监测，降低对衍生地形地貌景观及土地资源的破坏。

2）对采矿活动影响和破坏的土地，应绿化恢复植被，恢复土地的使用功能。

（3）矿区含水层的防护

对地下水含水层水位、水质、进行定期监测，做好对水资源的合理利用和保护。

1）采矿过程中尽量减少矿坑水充水、疏干，优化矿坑排水处理系统，确保水质达标排放。

2）对内排土场剥离物做好防护措施，防治有害成分通过淋溶下渗污染地下水。

（4）水土环境的防护

按照“统一规划、源头控制、防复结合”的原则，结合项目特点、施工方式及工艺等，制定水土环境的预防控制措施。

1）对矿山生产过程中产生的生活污水直接排放到城市生活污水管网。

2）对开采过程中产生的剥离物、煤矸石均用卡车排至内排土场，并进行复垦绿化，将生活垃圾集中外运到垃圾处理站，以减少对水土环境的污染。

2.水土保持

矿山开采破坏了开采深度范围内的第四纪孔隙含水层，对含水层的治理恢复，可通过回灌、修补含水层、置换等措施进行，并对露天坑进行回填、覆土，大规模种草，减少蒸发量，涵养水源，提高地下水位。

加强对地下水水位、地表水水质监测工作，若发现有超标污染情况，要及时查清源头，从根本上控制对水体的污染。

对矿山生产生活产生的全部固体废弃物进行合理处置，尽量减少矿业活动对矿区土地资源的破坏和污染，对矿山生产、生活破坏的区域进行人工撒播草籽，最大限度恢复原土地类型的生态功能。

（1）所在区域水土流失现状

根据《黑龙江省水土保持公报（2024年）》，鹤岗市东山区土壤侵蚀类型为水力侵蚀，水力侵蚀面积265.87km2。其中：轻度侵蚀面积235.43km2，占水土流失总面积的88.55%；中度侵蚀面积22.51km2，占水土流失总面积的8.46%；强烈侵蚀面积5.90km2，占水土流失总面积的2.22%；极强烈侵蚀面积1.81km2，占水土流失总面积的0.68%；剧烈侵蚀面积0.22km2，占水土流失总面积的0.01%。水土保持率为93.70%。
（2）本项目水土流失影响因素

本项目建设对水土流失的影响按水土流失产生部位、水土流失特点及水土流失影响因素可分为施工期、自然恢复期2个阶段。

施工期：该阶段水土流失影响因素以人为活动为主导因素。

项目建设过程中，建（构）筑物基础修筑、井筒开挖、场地平整及建筑材料堆放、施工机械碾压和工人践踏等活动，改变了项目区地形地貌，扰动地表，破坏植被，将引起水土流失加剧。

自然恢复期：该阶段工程建设已经完成，人为活动对地表扰动较小，建设区域内水土流失强度将大大降低，水土流失因素以自然因素为主。自然恢复期项目区部分地表被硬化、基础路基等所占压使用，裸露的土地采取工程措施与植物措施相结合进行综合防治。在植物措施尚未完全发挥其水土保持功能之前，受降雨溅蚀和径流冲刷，仍会有轻度的水土流失发生。但随着植物生长，覆盖度增加，水土流失将会逐渐得到控制。

二、修复措施

（一）地貌重塑

为了在矿山生产过程中能有效地保护矿山地质环境，同时对土地的损毁减少到最小程度，按照“统一规划、源头控制、防复结合”的原则，结合本矿生产和建设特点、性质以及区域的环境特征，分别根据矿山地质环境问题类型和对土地损毁程度提出相应的预防控制措施。本项目采用矸石回填修复因露天开采产生的地形地貌破坏
（二）土壤重构

土地复垦工程设计遵循“多措并举，综合治理”的原则，对采煤活动损毁的土地，采取整治措施，使其达到可供利用状态，主要采用工程技术措施和生物化学措施。工程复垦技术是指工程复垦中，按照所在地区自然环境条件和复垦方向要求，对受影响的土地采取土地平整、覆土等各种手段进行处理。工程技术措施主要为土地平整、覆土等。生物化学措施主要指植被恢复工程等。复垦为耕地还需要有相应的配套工程建设。

1.土壤重构工程

（1）覆土工程

内排土场作为人工堆积体，其土壤结构已失去原有形态，排土场物料又多为地层中下层的不同性质的基岩，任何植物措施的成活生长都受到限制。故在已达到排土设计的内排土场表面进行覆土，土壤厚度0.3m～0.8m。表层覆土提高了土壤肥力，有利于恢复地表植被。

（2）平整工程

对表层覆土进行平整，其目的是通过机械、人工进行平整，便于生物措施的实施，满足复垦植被生长条件的需要。土地平整是土地复垦工程建设的重要组成部分，是后期进行生物化学技术措施的基础，是把损毁土地变为可利用地的重要的前期工程。土地平整之前要确定好平整后的标高及坡度等，平整方式主要为机械平整。

2.生物化学措施

生物化学措施应根据施工工艺的不同及其对植被所带来的影响，因地制宜，制定相应的措施，将其对植被的影响降低到最低程度，保护植物群落和维持陆地生态系统的稳定性。

（1）植被恢复

①复垦适生植物选择

复垦区域植被选择应延续之前矿区复垦实例。选择本矿区之前栽植的物种，经过几年的生长，证明其已非常适合当地环境条件，这类植物往往具有较强的适应性、养护成本相对较低等诸多优点，作为复垦土地先锋植物具有较大的优势。在充分调查矿区周边乡土树种、草种，并在分析其生物学、生态学及已有复垦措施基础上，提高植被成活率，保证生态系统景观一致性。

②土壤培肥

项目所在区通常是通过快速培肥措施提升有机质含量及土壤肥力，达到复垦后的土壤复垦的质量要求。主要方法有人工施肥法和绿肥法。

a.人工施肥法对复垦后的土地适用适量的有机肥或无机肥以提高土壤中有机质的含量，改良土壤结构，消除不良理化性质，并作为复合肥的底肥，为进一步改良打下基础。

b.绿肥法绿肥是改良土壤中有机质含量和增加氮磷钾等营养元素含量最有效的方法。凡是以绿色植物的绿色部分当作肥料的称为绿肥，绿肥多为豆科植物，其生命力旺盛。其具有能够为农作物提供养分、减少养分损失、增加土壤有机质；改善土壤的物理性状，能使土壤中难溶性养分转化，以利于作物的吸收利用；促进土壤微生物的活动；提高土壤保水、保肥和供肥能力等多重作用。根据绿肥各种类的分类原则不同，选择在适宜当地广泛种植历史、适生能力强、能够有效改善土壤环境的植被作为绿肥种植作物。

（三）植被重建

1.植被品种选择

据当地特点，种植适合当地海拔高度、地形地质、气候及水文地质条件，易成活、抗病力强和根系发达的高羊茅草。

高羊茅草：又叫苇状羊茅、苇状狐茅，为冷地型草坪草，属禾本科羊茅属多年生草本植物。适应性强，最适生长区为年降雨量450mm以上和海拔1500m以下温暖湿润地区。抗逆性突出，耐寒、耐热、耐践踏、抗病力强和根系发达，夏季不休眠；耐干旱、耐涝、耐酸、耐盐碱，喜光又耐阴，不耐低剪。在pH4.7～9.0的土壤上都能生长，最适宜的pH值为5.7～6.0。在质地疏松、富含腐殖质的土壤生长良好，在肥沃潮湿的粘重土壤上生长茂盛。一般养护管理较粗放。被广泛应用于园林绿化、高尔夫球场、运动场、工业废弃环境治理和水土保持等各类草坪。
2.草地恢复

人工撒播与壤土混合均匀的高羊茅草籽，起到保水固土的作用。播种量8～10g/m2，播种深度不超过1.0cm，适宜发芽的温度为15～25℃，7～14天出苗，出苗前应保持坪床湿润，30～45天成坪，第一次修剪应在草高7cm左右时进行，适宜的留茬高度在3～5cm。

（四）景观营建

核心目标：实现生态修复与景观协调统一，提升区域视觉美感与生态服务价值。

关键措施：结合重塑地貌打造自然式景观，利用矿区原有地形肌理，营造微景观，保留部分具有纪念意义的采矿遗迹并加以生态化改造，提升视觉效果。

技术要求：景观设计与周边自然景观风格一致，避免过度人工化；不得破坏重建的植被群落。

三、主要工程
1.内排土场

主要复垦措施包括：土壤重构工程（覆土工程、平整土地、土壤培肥）、植被重建工程、土地复垦工程（土地翻耕）。

（1）土壤重构工程

1）覆土工程

内排土场需要复垦面积为55.6900hm2，其中旱地面积0.1677hm2，保持原有地类，复垦成旱地；城市用地面积55.5223hm2，复垦成草地。复垦成旱地面积0.1677hm2，覆土厚度0.8m，覆土方量1341.6m3；复垦成草地面积55.5223hm3，覆土厚度0.35m，覆土方量为194328.05m3。总共需覆土方量195669.65m3。通过表土覆盖，提高土壤肥力，有利于植被生长。
2）平整土地

对内排土场已覆土区域进行平整。平整总面积55.6900hm2，采用机械平整，一、二类土，推土＞0.3m，坡度＜5%。

3）土壤培肥

通过人工施有机肥法进行土壤培肥，提升有机质含量及土壤肥力。土壤培肥面积为55.6900hm2。每1hm2土地面积施用有机肥2000kg。

（2）植被重建工程
内排土场复垦为草地面积为55.5223hm2。

（3）土地复垦工程
1）土地翻耕

内排土场土地翻耕面积为0.1677hm2，一、二类土。

表4-1内排土场复垦工程量表
	序号
	分项工程
	单位
	工程量合计

	一
	土壤重构工程
	
	

	1
	覆土工程
	100m3
	1956.70

	2
	平整工程
	
	

	①
	机械平土
	hm2
	55.69

	3
	生物化学工程
	
	

	(1)
	土壤培肥
	
	

	①
	农家有机肥
	hm2
	55.69

	二
	植被重建工程
	
	

	1
	草地工程
	
	

	①
	人工撒播草籽
	hm2
	55.69

	三
	土地复垦工程
	
	

	1
	土地翻耕
	hm2
	0.1677


2.露天采坑

主要复垦措施包括：地貌重塑工程（岩石回填）、土壤重构工程（覆土工程、平整土地、土壤培肥）、植被重建工程。

（1）南露天复垦

1）地貌重塑工程
①岩石回填
南露天坑需要复垦面积53.8978hm2，目前正在回填中，岩石回填量约为1664.5万m3，将每年排矸的200万m3直接排入南露天坑，剩余服务年限为4.8年，共计排矸960万m3，预计还需要岩石量为704.5万m3。
2）土壤重构工程
①覆土工程
复垦为草地面积53.8978hm2，覆有机土厚度0.35m，覆土方量为188642.3m3，通过表土覆盖，提高土壤肥力，有利于植被生长。
②平整土地
对南露天坑已覆土区域进行平整。平整总面积53.8978hm2，采用机械平整，一、二类土，推土＞0.3m，坡度＜5%。
③土壤培肥
通过人工施有机肥法进行土壤培肥，提升有机质含量及土壤肥力。土壤培肥面积为53.8978hm2，每1hm2土地面积施用有机肥2000kg。

3）植被重建工程
南露天坑复垦为草地面积为53.8978hm2。

表4-2南露天采坑复垦工程量表

	序号
	分项工程
	单位
	工程量合计

	一
	地貌重塑工程
	
	

	1
	岩石回填工程
	100m3
	70450

	2
	振动碾压石料
	100m3
	70450

	二
	土壤重构工程
	
	

	1
	覆土工程
	100m3
	1886.42

	2
	平整工程
	
	

	①
	机械平土
	hm2
	53.8978

	3
	生物化学工程
	
	

	(1)
	土壤培肥
	
	

	①
	农家有机肥
	hm2
	53.8978

	三
	植被重建工程
	
	

	1
	草地工程
	
	

	①
	人工撒播草籽
	hm2
	53.8978


（2）北露天坑复垦（不包括内排土场）

1）地貌重塑工程
①岩石回填

北露天坑需要复垦面积91.9966hm2，目前正在回填中，岩石回填量约为2696.7万m3，将每年排矸的100万m3直接排入北露天坑，剩余服务年限为4.8年，共计排矸480万m3，预计还需要岩石量为2216.7万m3。
2）土壤重构工程
①覆土工程
北露天开采面积较大，复垦投资较大，为了减少企业负担同时为企业闭坑后准备建设的光伏项目做铺垫，对北露天坑91.9966hm2复垦为草地，覆有机土厚度0.35m，覆土方量为321988.1m3。

②平整场地
对北露天坑底91.9966hm2进行土地平整，采用机械平整，一、二类土，推土＞0.3m，坡度＜5%。

③土壤培肥
通过人工施有机肥法进行土壤培肥，提升有机质含量及土壤肥力。土壤培肥面积为91.9966hm2，每1hm2土地面积施用有机肥2000kg。

3）植被重建工程
北露天底复垦为草地面积91.9966hm2。

表4-3北露天采坑复垦工程量表

	序号
	分项工程
	单位
	工程量合计

	一
	地貌重塑工程
	
	

	1
	岩石回填工程
	100m3
	2216.70

	2
	振动碾压石料
	100m3
	2216.70

	二
	土壤重构工程
	
	

	1
	覆土工程
	100m3
	3219.88

	2
	平整工程
	
	

	①
	机械平土
	hm2
	91.9966

	3
	生物化学工程
	
	

	(1)
	土壤培肥
	
	

	①
	农家有机肥
	hm2
	91.9966

	三
	植被重建工程
	
	

	1
	草地工程
	
	

	①
	撒播草籽
	hm3
	91.9966


根据上述工程，该矿区土地复垦工程总工作量见表4-4
表4-4复垦责任范围复垦工程量统计表

	序号
	分项工程
	单位
	工程量合计

	一
	地貌重塑工程
	
	

	1
	岩石回填工程
	100m3
	2921.20

	2
	振动碾压石料
	100m3
	2921.20

	二
	土壤重构工程
	
	

	1
	覆土工程
	100m3
	7063

	2
	平整工程
	
	

	①
	机械平整
	hm2
	209.1198

	3
	生物化学工程
	
	

	(1)
	土壤培肥
	
	

	①
	农家有机肥
	hm2
	209.1198

	三
	植被重建工程
	
	

	1
	草地工程
	
	

	①
	撒播草籽
	hm2
	208.9521

	四
	土地复垦工程
	
	

	1
	土地翻耕
	hm2
	0.1677


第五章 监测与管护

一、监测目标与措施

（一）监测目标
为掌握矿山地质环境的变化趋势，为矿山安全生产及矿山地质环境保护与综合治理提供依据，矿山地质环境监测及预警是一种长期的、持续的、跟踪式的、深层次的和各阶段相互联系的工作，而不是随每次灾害的发生而开始和结束的活动。实施对矿山地质环境问题的动态监测，是预测地质灾害的重要手段，制定矿山地质环境问题监测方案应以内部监测与外部监测，普通监测与专业技术监测，经常性监测与阶段性监测相结合。对矿山污水排放实行长期水质监测；对于露天开采形成的边坡、堆弃形成的排土场都要运用实地巡查法，对矿区内滑坡点隐患进行监测，雨季应适当加密频率，大暴雨过后必须巡查。

（二）监测措施

1.监测设计
（1）地质灾害监测

1）滑坡监测

滑坡监测内容，主要为边坡的位移、变形监测。

（2）含水层监测

1）地下水位自动监测法

采用地下水位自动监测仪，自动采集和数据传输。具有成本低、效率高，不受工作环境、气候条件限制。

2）地下水采样送检测试法

采取水样时需在水平面下大于3m处，水温、水位、水量、pH、电导率、氧化还原电位、溶解氧、浊度、Ca2+和HCO-要求现场测量，计数保留两位小数。采样器进行前期处理，容器做到定点、定项，现场密封样品，贴上水样标签。

（3）地形地貌景观监测

遥感影像监测法具有多光谱信息和高空间分辨率，感测范围大，信息量大，获取信息快，更新周期短。选择空间分辨率2.5m的多光谱遥感数据，在同一地区，不同时相的遥感数据在同一季节获取。优先选用影像层次丰富、图像清晰、色调均匀、反差适中的遥感图像资料。遥感影像解译采用直判法、对比法、邻比法和综合判断法。

（4）水土环境监测

1）地表水采样送检测试法

对矿区地表水的监测包括定期对地表水进行全分析测试，对pH、化学需氧量、氨氮、溶解性固体、悬浮物、镉、砷、铅、锌、铁、锰、氟化物、磷、石油类、汞、铬、六价铬等项目进行检测。

2）土壤采样送检测试法

采集平面混合样品时，采样深度0～20cm，将一个采样单元内各采样分点采集的土样混合均匀，采用四分法，最后留下1kg左右。采集剖面样时，剖面的规格一般为长1.5m、宽0.80m、深1.20m，要求达到土壤母质层，剖面要求向阳，采样要自下而上，分层采取耕作层、沉积层样品，严禁混淆。采样的同时，由专人填写样品标签，采样记录；标签一式两份，一份放入袋中，一份系在袋口，标签上标注采样时间、地点、样品编号、监测项目、采样深度。
2.技术措施
（1）地质灾害监测

地质灾害的监测主要是对露天采坑的开采边坡及内排土场的边坡，主要是监测边坡地表变形、位移变化等情况，设置监测点30个，每月观测一次，观测4.8年。所用仪器为水准仪、全站仪、GPS定位系统、钢尺、卡尺等。因露天开采的采坑边坡、内排土场的排土边坡是不断变化的，监测点的布设可根据本矿山的监测设计实际情况做相应调整，保证每坡必测，每月必测。具体工作方法简述如下：

1）基本控制点

①基本控制点沿用矿方以往监测工作中的控制点，如果控制点离测站距离较远，应再发展一级控制点。若控制点破坏严重，可重新用GPS布设5秒点，并用等外水准连接各点高程。测站控制点必须埋实，每处不少于两个基本控制点。

②基本控制点平面精度应满足5″点要求，高程应满足四等水准点的要求。

2）观测点连测

①观测点埋设10～15天后，即可进行首次观测，首次测量必须往返测量或独立两次测量，精度不超限时取中数。

②观测点的平面位置通过观测角度和距离求得，要求最好在测点上架设棱镜，对中整平，观测时要输入气压、温度，计算时要加尺长及倾斜改正。

③观测点的高程可采用三角高程测量，要求对棱镜架的高度和仪器高必须量两次，两次不差4mm取中数，计算时要加入球气差。

④首次观测完成后要对资料进行整理，计算出每个点的坐标、高程。
（2）含水层监测

1）监测对象、要素

①地下水环境破坏

监测要素：水位、水质；

②地下水环境恢复

监测要素：水位、水质。

2）监测点设置及监测频率

共布设地下水环境破坏监测点5个，分别设置在露天采坑、内排土场及矿区内的季节性河流的上、下游，监测矿山开采对含水层及附近地表水域的影响情况，每年监测2次，在丰水期、枯水期各监测1次，监测时长4.8年。

3）监测方法

水位、水量每月监测一次，全年水样全分析两次。以了解矿井开采地下水影响情况，由矿山企业进行监测或委托有资质的单位专业人员进行监测。
（3）地形地貌景观监测

1）监测对象、要素

地形地貌景观破坏监测要素：植被损毁面积。

2）监测频率

地形地貌景观破坏监测频率2次/年，监测时长4.8年。
（4）水土环境监测

1）监测对象及要素

①地表水、土壤环境破坏

监测要素：地表水水质、土壤酸碱度、土壤水溶性盐、土壤重金属；

2）监测点设置及监测频率

①地表水监测

地表水环境破坏取样点4个，监测频率为2次/年，监测时长4.8年。根据露天采场的采掘特殊性，监测点的布置可根据开采进度做相应调整。

②土壤监测

共布设土壤环境破坏监测点4个，监测频率：土壤重金属含量、有机污染物、土壤粒径、含水量、导电率、酸碱度、碱化度等2次/年，监测时长4.8年。

（5）人工巡查

煤矿生产过程中，建设单位应组织固定人员定期巡查，遇到地质环境问题，做到及时汇报、及时处理。人工巡查每月至少巡查1次，并及时记录巡查结果。

（6）监测机构

建议新岭煤矿设立矿山地质环境管理机构，负责对矿区地质环境监测的组织、落实。人员组成应有较合理的知识结构，对环保、生态工作和基本工艺有一定的了解。分工负责矿山生态环境的调查和监测工作，做好统计，以推动本矿矿山生态环境保护与恢复工作的开展。

（7）监测资料整理与分析

要对每次的监测结果进行认真地记录，确保监测数据的真实性，并分析监测点可能出现的情况，总结其规律性，预测地质环境问题和地质灾害的发展趋势，为有关部门提供翔实的资料，发现问题，及时上报，确保矿山安全生产。

二、管护目标与措施

（一）管护目标

矿区树木植好后，要做好管护工作和抚育工作，精细管理，以保证栽种的成活率，死苗要及时补植才能达到预期的效果。

（二）管护措施

1.矿区土地复垦监测

（1）监测目的
为督促落实土地复垦责任，保障复垦土地能够按时、保质、保量完成，为调整土地复垦方案中复垦目标、标准、措施及计划安排提供重要依据，预防发生重大事故并减少对土地造成损毁，需进行矿区土地复垦监测。

本矿区土地复垦监测的任务：通过开展土地损毁监测和复垦效果监测工作，对土地损毁状况、土壤质量和植被恢复效果进行动态监测、跟踪评价，及时掌握矿区土地资源损毁和土地复垦效果，保证复垦后土壤质量、植被效果达到土地复垦质量要求，为提出改善土地质量的建议和措施提供依据。

（2）工程设计

新岭煤矿位于鹤岗市的东北部，鹤岗矿区的北部，距鹤岗火车站东3.5公里，该地区的土地复垦工作对周边地区的生态环境有着重要意义，同时土地复垦过程中的监测非常重要，主要为损毁土地监测及复垦效果监测。以此来验证、完善土地损毁预测与复垦措施，从而保证复垦目标的实现。

①复垦效果监测

a.土壤质量监测

对新岭煤矿开采区域进行土壤质量监测，取得背景值。监测内容包括有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH值）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量、土壤侵蚀模数等。

b.复垦植被监测

本复垦方案对矿区植被及拟复垦为旱地、草地区域进行植被监测，采用样方随机调查法，监测矿山开采区域植被及复垦为旱地、草地区域的植物生长势、高度、覆盖度、种植密度、成活率等。

（3）监测措施

新岭煤矿开采区的土地复垦监测措施主要包括：土壤质量监测和植被监测。具体如下：

①土壤质量监测

土壤质量监测是土地复垦效果监测的重要方面，主要针对复垦为草地的土地，内容是监测复垦地土壤的有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH值）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量、土壤侵蚀模数等。监测周期3年。

②植被监测

土地复垦中植被的成活及成长情况非常重要，主要针对复垦为草地、旱地的土地。土地复垦中的监测首先要保证工程的标准达到预期的标准。对复垦土地的植被进行监测，保证开采完毕后，生态系统可以长久、可持续地维持下去，建立监测点，对种植草地的生长势、高度、覆盖度、种植密度、成活率等指标进行监测，对未达标区域进行补种。监测周期3年。

2.矿区土地复垦管护

（1）管护目的
土地复垦管护工作是复垦工作的最后程序，其实施效果如何最终决定了复垦工程的成败。因此，为提高矿区土地复垦植被存活率，保证土地复垦效果，需进行矿区土地复垦管护。

本矿区土地复垦管护的任务为：通过实施管护工程，包括复垦土地植被管护等，对复垦后的草地等进行补种，病虫害防治，排灌与施肥，以及对旱地排灌设施的管护等，保证植被恢复效果。植被管护时间应根据区域自然条件及植被类型确定，监测管护年限3年。

（2）工程设计

①植被管护

复垦土地植被管护工作对于植物的生长至关重要，植物种植之后仍需要一系列管护措施。

a.保苗浇水

栽植季节应为春季。在第一年保苗期内，春季平均每月浇灌一次。对未成活的，应及时补栽。对生长状况不好的区域，进行施肥。

b.施肥

不同复垦单元可以适当施以不同量的绿肥做底肥，之后根据土壤中的营养物质是否能够满足植物生长需要再施复合肥。已建井场地复垦时需要复合肥量较多。当出现明显的缺素症状时，亦应及时追肥。

c.病虫害管理

病虫草害是草地建植与管理的大敌。对于采用多年生草种建植的草地来说，病虫草害控制更是建植初期管理的关键环节。因此苗期须十分重视病虫害控制。可以采用一定的生物及仿生制剂、化学药剂、人工物理方法来防治病虫害。根据不同的草种在不同的生长期，根据病虫害种类的生长发育期选用不同的药物，使用不同的浓度和不同的使用方法。

d.结合当地草地管护的相关工作，各县配置管护员一名，配合土地复垦义务人进行复垦工作及复垦草地的管护。管护的主要内容基于日常巡查、做好记录，巡查内容包括围栏的完整性、病虫害防治、火灾防治等。

②管护措施

新岭煤矿需管护的区域主要为复垦后培肥期的其他草地。在复垦工程实施后，需要专门人员进行管护，主要对其进行灌溉、施肥等管护措施。当苗期出现明显的缺素症状时，进行追肥。同时需做好人工巡查工作，发现病虫草害及时进行控制。

三、工程量

表5-1监测措施工程量表

	分类
	监测内容
	频率
	单位
	工程量

	地质灾害监测
	滑坡监测
	1次/月·点
	点·次
	1680

	含水层监测
	地下水环境破坏监测
	水位监测

2次/年·点
	点·次
	280

	
	
	水质监测

2次/年·点
	
	50

	地形地貌景观监测
	地形地貌景观破坏监测
	2次/年
	次
	10

	水土环境监测
	地表水环境破坏水质监测
	水质监测

2次/年·点
	点·次
	40

	
	土壤环境破坏监测
	2次/年·点
	点·次
	40

	人工巡查
	地质环境问题
	1次/月
	次
	56


表5-2管护措施工程量表
	序号
	工程类别
	类型
	数量

	1
	管护面积
	草地
	209.1198hm2*3a

	2
	土壤质量监测
	草地
	9

	3
	植被恢复效果监测
	草地
	9


第六章 工程部署与经费估算
一、总体部署
（一）总体目标任务
针对各分区的地质环境和地质灾害的形式、强度及其危害程度，按照轻重缓急的原则合理布设防治措施，建立工程措施、植物措施和复垦措施相结合的地质环境保护与土地复垦体系。通过措施布局，力求使本建设项目造成的地质环境问题及地质灾害得以集中和全面的治理，在发挥工程措施控制性和速效性特点的同时，充分发挥治理措施和复垦措施的长效性和美化效果，有效防止工程建设和生产过程中的地质环境问题和地质灾害，恢复和改善项目的生态环境。

根据《矿区生态修复方案编制指南》结合本矿山的实际情况，将本项目矿区生态修复方案划分为三个阶段：2025年12月—2030年9月采矿期，2030年10月—2032年9月复垦期，2032年10月—2035年9月管护期三个阶段。

搞好矿山地质环境保护与土地复垦工作是贯彻落实科学发展观，坚持最严格的耕地保护制度，实现土地可持续利用的重要举措，对恢复和改善生态环境、发展循环经济、建设节约型社会、促进经济社会全面协调、可持续发展具有十分重要的意义。

矿山的开发建设将不可避免地占用和损毁矿区范围内的土地，影响生态环境，编制《矿区生态修复方案》就是通过一系列的调查、研究、预测、评价等工作，明确土地复垦的目标、任务、措施和实施计划等，使被损毁的土地得到恢复，改善当地生态环境质量，最终实现边生产、边复垦，改善生态环境的目标。现方案确定目标为对矿山服务期满破坏的土地进行有效的土地复垦和地质环境保护，使之达到可利用的状态，尽可能保持原有状态。

总工程量如下：

对采区开采结束后进行回填、覆土、平整土地、施肥，以及耕地、草地恢复工程等。
（二）阶段实施计划方案
1.矿山地质环境保护
本次矿山地质环境保护与恢复治理将划分为次重点防治区和一般防治区。在本方案适用年限内，针对防治区内不同时期内出现和可能出现的各类环境地质问题统一部署开展防治工作。根据矿山地质环境影响评价结果，结合矿山地质环境保护与恢复治理服务年限和开采规划。

（1）采矿期（2025年12月—2030年9月）
对30个地质灾害监测点每月监测1次；

对5个地下水环境破坏监测点水位每月监测1次；水质每年在丰水期、枯水期各监测1次；
对地形地貌景观破坏与恢复进行每年2次监测；
对4个地表水环境破坏取样点，水质每年监测2次；
对4土壤环境破坏监测点，每年监测2次；
人工巡查每月1次。

表6-1近期恢复治理与土地复垦工作部署计划表

	采矿期（2025年12月—2030年9月）
	分类
	监测内容
	频率
	单位
	工程量

	
	地质灾害监测
	滑坡监测
	1次/月·点
	点·次
	1680

	
	含水层监测
	地下水环境破坏监测
	水位监测

2次/年·点
	点·次
	280

	
	
	
	水质监测

2次/年·点
	
	50

	
	地形地貌景观监测
	地形地貌景观破坏监测
	2次/年
	次
	10

	
	水土环境监测
	地表水环境破坏水质监测
	水质监测

2次/年·点
	点·次
	40

	
	
	土壤环境破坏监测
	2次/年·点
	点·次
	40

	
	人工巡查
	地质环境问题
	1次/月
	次
	56


（2）复垦期（2030年10月—2032年9月）

具体内容见第五章矿区生态修复措施与工程主要工程量。
表6-2远期恢复治理与土地复垦工作部署计划表
	复垦期（2030年10月—2032年9月）
	序号
	分项工程
	单位
	工程量合计

	
	一
	地貌重塑工程
	
	

	
	1
	岩石回填工程
	100m3
	2921.20

	
	2
	振动碾压石料
	100m3
	2921.20

	
	二
	土壤重构工程
	
	

	
	1
	覆土工程
	100m3
	7063

	
	2
	平整工程
	
	

	
	①
	机械平整
	hm2
	209.1198

	
	3
	生物化学工程
	
	

	
	(1)
	土壤培肥
	
	

	
	①
	农家有机肥
	hm2
	209.1198

	
	三
	植被重建工程
	
	

	
	1
	草地工程
	
	

	
	①
	撒播草籽
	hm2
	208.9521

	
	四
	土地复垦工程
	
	

	
	1
	土地翻耕
	hm2
	0.1677


（3）管护期（2032年10月—2035年9月）

具体内容见第五章矿区生态修复措施与工程主要工程量。
	管护期（2032年10月—2035年9月）
	序号
	分项工程
	单位
	工程量合计

	
	一
	管护工程
	
	

	
	1
	管护面积
	hm2
	209.1198*3a

	
	2
	土壤质量监测
	次
	9

	
	3
	植被恢复效果监测
	次
	9


表6-3复垦工作进度安排表
	年份
	岩石回填（100m3）
	覆土工程

(100m³)
	土地平整（hm2）
	施有机肥（hm2）
	播撒草籽（hm2）
	土地翻耕（hm2）
	管护（hm2）
	植被恢复效果监（次）
	土壤质量监测（次）

	2025
	—
	—
	—
	—
	—
	
	—
	—
	—

	2026
	—
	—
	—
	—
	—
	
	—
	—
	—

	2027
	—
	—
	—
	—
	—
	
	—
	—
	—

	2028
	—
	—
	—
	—
	—
	
	—
	—
	—

	2029
	—
	—
	—
	—
	—
	
	—
	—
	—

	2030
	—
	—
	—
	—
	—
	
	—
	—
	—

	2031
	704.5
	3843
	117.1232
	117.1232
	116.9555
	0.1677
	—
	—
	—

	2032
	2216.7
	3220
	91.9966
	91.9966
	91.9966
	—
	—
	—
	—

	2033
	—
	—
	—
	—
	—
	
	209.1198
	3
	3

	2034
	—
	—
	—
	—
	—
	
	209.1198
	3
	3

	2035
	—
	—
	—
	—
	—
	
	209.1198
	3
	3

	合计
	2921.2
	7063
	209.1198
	209.1198
	208.9521
	0.1677
	627.3594
	9
	9


二、总体经费估算

（一）经费估算依据
1.估算依据
（1）《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）；
（2）《土地整治项目规划设计规范》（TD/T 1012-2016）；
（3）《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（黑财建〔2013〕294号）；
（4）《国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发〔2017〕19号）；

（5）财政部税务总局海关总署联合公告2019年第39号（关于深化增值税改革有关政策的公告）；

（6）《关于调整增值税税率的通知》财税〔2018〕32号；
（7）材料价格采用鹤岗市2025年10月市场平均价。

2.取费标准及计算方法
（1）本项目治理工程总造价由工程施工费、其他费用（包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费）、不可预见费组成。在预算中，以元为单位，四舍五入后取小数点后两位计到分。费率取费依据《土地开发整理项目预算定额标准》计取。

（2）工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。

①直接费：包括直接工程费与措施费。

直接工程费包括人工费、材料费、施工机械使用费。

人工费：指直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用。包括基本工资、辅助工资和工资附加费。

人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价（元/工时）
材料费：指用于工程项目上的消耗性材料费、装置性材料费和周转性材料摊销费。材料预算价格一般包括材料原价、包装费、运杂费、运输保险费和采购及保管费五项。本次预算不计包装费，采购及保管费按材料运到工地仓库价格的2%计算。

施工机械使用费：指消耗在工程项目上的机械磨损，维修和动力燃料等费用。包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费，以不含税价格进行计算。
以上三项费用的计算，均根据《土地开发整理项目预算定额标准》进行。物价参照地方物价标准。

措施费：包括临时设施费、夜间施工费增加费、冬雨季施工增加费、施工辅助费及安全施工措施费。本项目主要是土方工程，临时设施费都为2%，因此临时设施费取2%，冬雨季施工增加费取1.5%，夜间施工费增加费取0.5%，施工辅助费取0.7%，安全施工措施费取0.3%。本项目措施费费率计取5%，计算基础为直接工程费。

表6-4措施费率表
	序号
	工程名称
	土方工程
	石方工程
	砌体工程

	1
	临时设施费
	2%
	2%
	2%

	2
	冬雨季施工增加费
	1.5%
	1.5%
	1.5%

	3
	夜间施工费增加费
	0.5%
	0.5%
	0.5%

	4
	施工辅助费
	0.7%
	0.7%
	0.7%

	5
	安全施工措施费取
	0.3%
	0.3%
	0.3%

	合计措施费率
	5%
	5%
	5%


②间接费

依据《土地开发整理项目预算定额标准》的间接费计取规定，本项目间接费取5%，计算基础为直接工程费。

③利润

利润是指按规定应计入工程造价的利润。依据《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》规定，利润率取3%，计算基础为直接费与间接费两项之和。

④税金

指国家税法规定的应计入工程造价内的增值税。计算公式为：

税金=（直接工程费+间接费+利润+材料价差）×增值税税率

税前工程造价为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费、利润、材料价差之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。税前工程造价以不含增值税价格为计算基础，计取各项费用。依据《财政部公告2019年第39号》规定，税率按9%计算。
设备购置费
设备购置费包括设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费。本项目不涉及此项。

（3）其他费用
其他费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费和土地治理监测费构成。

①前期工作费

指土地开发整理项目在工程施工前所发生的各项支出。包括土地利用与生态现状调查费、土地勘测费、方案编制费和工程招标代理费。
1）土地利用与生态现状调查费：项目承担单位组织有关单位或人员对项目区进行权属调查、地籍测绘、耕地质量等级评定等所发生的费用，费率取0.5%。

2）项目可行性研究费：项目承担单位委托具有相关资质的单位对项目进行可行性研究所发生的费用。

3）土地勘测费：项目承担单位委托具有相关资质的单位对项目区进行地形测量、工程勘察所发生的费用。

4）方案编制费：项目承担单位委托具有相关资质的单位对项目进行方案编制所发生的费用。

5）项目招标代理费：项目承担单位委托具有相关资质的单位对项目进行招标所发生的费用。

前期工作费=（工程施工费+设备购置费）×费率

本次前期工作费费率取5%。

②工程监理费

指项目承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进度、安全和投资进行全过程监督与管理所发生的费用。

工程监理费=（工程施工费+设备购置费）×费率

本次工程监理费费率取2%。

③竣工验收费

指项目工程完工后，因项目竣工验收、决算、成果管理等发生的各项支出。包括工程复核费、工程验收费、项目决算编制与审计费、整理后土地重估与登记费和标识设定费。

竣工验收费=（工程施工费+设备购置费）×费率

本次竣工验收费费率取3%。

④业主管理费

根据《土地开发整理项目预算定额标准》规定，业主管理费按工程施工费、前期工作费、工程监理费、竣工验收费四项之和的2.0%计取。

⑤监测与管护费

1）监测矿山地质环境保护与土地复垦期内为监测地质灾害、水文、土地损毁状况及土地复垦效果所发生的各项费用，按鹤岗市地方价格计取。

2）管护费管护工程量与最短管护时间随项目区位条件、植被种类差异较大，本方案设计管护时间为3年。
（4）预备费
预备费包括基本预备费与价差预备费
基本预备费是为了解决在工程施工过程中因自然灾害、设计变更等所增加的费用。按工程施工费、设备费和其他费用三项之和的8.00%计取。

价差预备费是指为解决在工程施工过程中，因物价（人工工资和材料）上涨、国家宏观调控以及地方经济发展等因素而增加的费用。本次复垦服务年限较长，因此需要考虑价差预备费。2024年黑龙江省CPI增长率为0.5%。
价差预备费预算公式：Wi=ai[（1+r）i-1]

其中：ai—第i年的静态投资费

r—价格上涨指数，本方案取0.5%

Wi—第i年的价差预备费
（二）单项工程量及其经费估算
1.基础单价

（1）人工工资

根据《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》，确定甲类工和乙类工的日工资水平。本方案确定甲类工的工日单价58.04元/工日，乙类工的工日单价为45.03元/工日。
表6-5人工工资（甲类工）预算单价计算表
	地区类别
	六类地区
	定额人工等级
	甲类工

	序号
	项目
	计算式
	单价（元）

	1
	基本工资
	540元/月×1×12月÷（250-10）工日
	27.00

	2
	辅助工资
	
	8.94

	⑴
	地区津贴
	45元/月×12月÷（250-10）工日
	2.25

	⑵
	施工津贴
	3.5元/天×365天×0.95÷（250-10）工日
	5.06

	⑶
	夜餐津贴
	(3.5+4.5)/2×0.20
	0.80

	⑷
	节日加班津贴
	27.00×（3-1）×11÷250工日×0.35
	0.83

	3
	工资附加费
	
	22.10

	⑴
	职工福利基金
	(27.00+8.94)×14%
	5.03

	⑵
	工会经费
	(27.00+8.94)×2%
	0.72

	⑶
	养老保险基金
	(27.00+8.94)×30%
	10.78

	⑷
	医疗保险费
	(27.00+8.94)×4.0%
	1.44

	⑸
	工伤保险费
	(27.00+8.94)×1.5%
	0.54

	⑹
	职工失业保险基金
	(27.00+8.94)×2%
	0.72

	⑺
	住房公积金
	(27.00+8.94)×8%
	2.88

	4
	人工工日预算单价
	27.00+8.94+21.38
	58.04


表6-6人工工资（乙类工）预算单价计算表
	地区类别
	六类地区
	定额人工等级
	乙类工

	序号
	项目
	计算式
	单价（元）

	1
	基本工资
	445元/月×1×12月÷（250-10）工日
	22.25

	2
	辅助工资
	
	5.63

	⑴
	地区津贴
	45元/月×12月÷（250-10）工日
	2.25

	⑵
	施工津贴
	2.0元/天×365天×0.95÷（250-10）工日
	2.89

	⑶
	夜餐津贴
	(3.5+4.5)/2×0.05
	0.20

	⑷
	节日加班津贴
	22.25×（3-1）×11÷250工日×0.15
	0.29

	3
	工资附加费
	
	17.15

	⑴
	职工福利基金
	(22.25+5.63)×14%
	3.90

	⑵
	工会经费
	(22.25+5.63)×2%
	0.56

	⑶
	养老保险基金
	(22.25+5.63)×30%
	8.36

	⑷
	医疗保险费
	(22.25+5.63)×4.0%
	1.12

	⑸
	工伤保险费
	(22.25+5.63)×1.5%
	0.42

	⑹
	职工失业保险基金
	(22.25+5.63)×2%
	0.56

	⑺
	住房公积金
	(22.25+5.63)×8%
	2.23

	4
	人工工日预算单价
	22.25+5.63+16.59
	45.03


（2）机械使用费

根据主体工程机械使用费并参照《土地开发整理项目预算定额标准实施手册》的施工机械的台班定额计算。施工机械使用费中耗用油料的费用，限价以内作为台班费定额，超出限价部分在单价分析表内列入材料价差部分。
表6-7机械台班单价计算表
	定额编号
	机械名称及规格
	台班费
	一类费用小计
	二类费用

	
	
	
	
	二类费合计
	人工费（元/日）
	动力燃料费小计
	柴油（元/kg）
	汽油（元/kg）
	电（元/kW.h）
	电（元/kW.h）

	
	
	
	
	
	58.04
	
	4.50
	5.00
	3.10

	
	
	
	
	
	工日
	金额
	
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额

	1002
	单斗挖掘机油动1m³
	776.49
	336.41
	440.08
	2
	116.08
	324.00
	72
	324.00
	
	
	
	

	1013
	推土机59kW
	389.54
	75.46
	314.08
	2
	116.08
	198.00
	44
	198.00
	
	
	
	

	1021
	拖拉机履带式59kW
	461.98
	98.40
	363.58
	2
	116.08
	247.50
	55
	247.50
	
	
	
	

	4012
	自卸汽车柴油8t
	534.55
	206.97
	327.58
	2
	116.08
	211.50
	47
	211.50
	
	
	
	

	1052
	三铧犁
	11.37
	11.37
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1016
	推土机103kW
	773.80
	311.22
	462.58
	2
	116.08
	346.50
	77
	346.50
	
	
	
	

	4004
	载重汽车汽油5t
	296.77
	88.73
	208.04
	1
	58.04
	150
	
	
	30
	150
	
	

	1014
	推土机74kW
	571.07
	207.49
	363.58
	2
	116.08
	247.5
	55
	247.5
	
	
	
	

	1042
	蛙式打夯机2.8kW
	178.77
	6.89
	171.88
	2
	116.08
	55.8
	
	
	
	
	18
	55.8


（3）主要材料费

柴油（0#）预算价7.92元/kg，价差3.42元/kg；用水1.81元/t；高羊茅草籽20元/kg均为不含税的到场价。

	表6-8主要材料预算价格计算表

	编
	名称
	单
	原价
	单位
	每吨
	材料价格（元）

	
	及
	
	
	毛重
	运费
	原价
	运杂费
	运到工地
	采购及
	保险费
	预算价
	材料限价
	材料价差

	号
	规格
	位
	依据
	（吨）
	（元）
	
	
	仓库价格
	保管费
	
	
	
	

	1
	柴油（0#）
	t
	鹤岗市
	1
	4
	7750
	4
	7754
	155
	15.5
	7924.5
	4500
	3424.5

	2
	汽油

(92#)
	t
	鹤岗市
	1
	4
	9960
	4
	9964
	192
	19.92
	10175.92
	5000
	5175.92

	3
	块石
	m³
	鹤岗市
	1.7
	8.28
	55
	14.07
	69.07
	1.5
	0.06
	70.62
	40
	30.62

	4
	砂
	m³
	鹤岗市
	1.5
	17.4
	50
	26.1
	76.1
	1.65
	0.05
	77.8
	60
	17.8

	5
	水泥
	t
	鹤岗市
	1
	20.38
	450
	20.38
	470.38
	10.21
	0.45
	481.03
	300
	181.03

	6
	碎石
	m³
	鹤岗市
	1.7
	19
	60
	32.3
	92.3
	2
	0.06
	94.36
	60
	34.36

	7
	土毛石
	m³
	鹤岗市
	1.7
	17.4
	20
	29.58
	49.58
	1.08
	0.02
	50.68
	60
	0

	8
	砂砾石
	m³
	鹤岗市
	1.5
	17.4
	50
	26.1
	76.1
	1.65
	0.05
	77.8
	60
	17.8


（4）工程施工费单价估算
表6-9 1m³挖掘机挖装石渣自卸汽车运输（岩石回填）

定额编号：2-283                                                                 单位：100m³

工作内容：挖装、运输、卸除、空回。运距0.5km—1km。                              金额单位：元
	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	1838.33

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1750.79

	1
	人工费
	
	
	
	121.1

	(1)
	甲类工
	工日
	0.1
	58.04
	5.80

	(2)
	乙类工
	工日
	2.5
	45.03
	112.58

	(3)
	其他费用
	%
	2.3
	118.38
	2.72

	2
	机械费
	
	
	
	1629.69

	(1)
	挖掘机油动1m3
	台班
	0.6
	776.49
	465.89

	(2)
	推土机59kW
	台班
	0.3
	389.54
	116.86

	(3)
	自卸汽车8t
	台班
	1.89
	534.55
	1010.3

	(4)
	其他费用
	%
	2.3
	1593.05
	36.64

	（二）
	措施费
	%
	5
	1750.79
	87.54

	二
	间接费
	%
	5
	1838.33
	91.92

	三
	利润
	%
	3
	1930.25
	57.91

	四
	材料价差
	
	
	
	497.03

	1
	柴油
	kg
	145.33
	3.42
	497.03

	五
	未计价材料费
	
	
	
	0.00

	六
	税金
	%
	9
	2485.19
	223.67

	合计
	
	
	
	
	2708.86


表6-10 1m3振动碾压实砂石料
定额编号：1-429                                                            定额单位：100m3
工作内容：推平、压实、修坡、洒水、补边夯、辅助工作。                        金额单位：元
	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	313.48

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	298.55

	1
	人工费
	
	
	
	155.99

	(1)
	甲类工
	工日
	0.3
	58.04
	17.41

	(2)
	乙类工
	工日
	2.5
	45.03
	112.58

	(3)
	其他费用
	%
	20
	129.99
	26.00

	2
	机械费
	
	
	
	142.56

	(1)
	震动碾13～14t；拖拉机59kW
	组班
	0.06
	461.98
	27.72

	(2)
	推土机74kW
	台班
	0.10
	571.07
	57.11

	(3)
	蛙式打夯机2.8kW
	台班
	0.19
	178.77
	33.97

	(4)
	其他费用
	%
	20
	118.8
	23.76

	（二）
	措施费
	%
	5
	298.55
	14.93

	二
	间接费
	%
	5
	313.48
	15.67

	三
	利润
	%
	3
	329.15
	9.87

	四
	材料价差
	
	
	
	27.84

	1
	柴油
	kg
	8.14
	3.42
	27.84

	五
	未计价材料费
	
	
	
	

	六
	税金
	%
	9
	366.86
	33.02

	合计
	
	
	
	
	399.88


表6-11 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土（覆土）
定额编号：1-302                                                            定额单位：100m3
工作内容：挖装、运输、卸除、空回。运距2-3km。                              金额单位：元
	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	1229.44 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1170.89 

	1
	人工费
	
	
	
	47.58 

	(1)
	甲类工
	工日
	0.1
	58.04 
	5.80 

	(2)
	乙类工
	工日
	0.9
	45.03 
	40.53 

	(3)
	其他费用
	%
	2.7
	46.33 
	1.25 

	2
	机械费
	
	
	
	1123.31 

	(1)
	挖掘机油动1m3
	台班
	0.22
	776.49 
	170.83 

	(2)
	推土机59kW
	台班
	0.16
	389.54 
	62.33 

	(3)
	自卸汽车8t
	台班
	1.61
	534.55 
	860.63 

	(4)
	其他费用
	%
	2.7
	1093.78 
	29.53 

	（二）
	措施费
	%
	5
	1170.89 
	58.54 

	二
	间接费
	%
	5
	1229.44 
	61.47 

	三
	利润
	%
	3
	1290.91 
	38.73 

	四
	材料价差
	
	
	
	337.04 

	1
	柴油
	kg
	98.55
	3.42 
	337.04 

	五
	未计价材料费
	
	
	
	

	六
	税金
	%
	9
	1666.68 
	150.00 

	合计
	
	
	—
	—
	1816.68 


表6-12推土机推土（一、二类土）（平整）
定额编号：1-185                                                               定额单位：100m3
工作内容：推送、运送、卸除、拖平、空回。                                      金额单位：元

推土上坡坡度：5%；土层厚度0.3m
	序号
	项目名称
	单   位
	数   量
	单   价
	小    计

	一
	直接费
	
	
	
	442.86

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	421.77

	1
	人工费
	
	
	
	23.65

	(1)
	甲类工
	工日
	0.5
	45.03
	22.52

	(2)
	乙类工
	工日
	5
	22.52
	1.13

	(3)
	其他人工费
	%
	5
	
	1.13

	2
	机械费
	
	
	
	398.12

	(1)
	推土机103kW
	台班
	0.49
	773.8
	379.16

	(2)
	其他机械费
	%
	5
	379.16
	18.96

	（二）
	措施费
	%
	5
	421.77
	21.09

	二
	间接费
	%
	5
	442.86
	22.14

	三
	利润
	%
	3
	465.00
	13.95

	四
	材料价差
	
	
	
	129.04

	1
	柴油
	kg
	37.73
	3.42
	129.04

	五
	未计价材料费
	
	
	
	

	六
	税金
	%
	9
	607.99
	54.72

	合    计
	—
	—
	—
	662.71


表6-13土壤培肥工程施工费单价分析表
	定额编号：补1                                                                 定额单位：hm2

	工作内容：有机肥撒播。                                                          金额单位：元

	编号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	2241.96

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	2135.2

	1
	人工费
	
	
	
	90.96

	(1)
	甲类工
	工日
	
	58.04
	

	(2)
	乙类工
	工日
	2
	45.03
	90.06

	(3)
	其他人工费
	%
	1
	90.06
	0.9

	2
	材料费
	
	
	
	2044.24

	(1)
	肥料
	T
	0.8
	2530
	2024

	(2)
	其他材料费
	%
	1
	2024
	20.24

	（二）
	措施费
	%
	5
	2135.2
	106.76

	二
	间接费
	%
	5
	2241.96
	112.1

	三
	利润
	%
	3
	2354.06
	70.62

	四
	材料价差
	
	
	
	

	五
	未计价材料费
	
	
	
	

	六
	税金
	%
	9
	2424.68
	218.22

	合计
	
	
	
	2642.90


表6-14直播种草（撒播草籽）
定额编号：9-030                                                               定额单位：hm2
工作内容：种子处理、人工撒播草籽、不覆土或用耙、耱、石磙子碾等方法覆土。      金额单位：元
	编号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	1812.89

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1726.56

	1
	人工费
	
	
	
	94.56

	(1)
	甲类工
	工日
	
	
	

	(2)
	乙类工
	工日
	2.1
	45.03
	94.56

	2
	材料费
	
	
	
	1632.00

	(1)
	草籽
	kg
	80.00
	20.00
	1600.00

	(2)
	其他材料费
	%
	2
	1600.00
	32.00

	（二）
	措施费
	%
	5
	1726.56
	86.33

	二
	间接费
	%
	5
	1812.89
	90.64

	三
	利润
	%
	3
	1903.53
	57.11

	四
	材料价差
	
	
	
	

	五
	未计价材料费
	
	
	
	

	六
	税金
	%
	9
	1960.64
	176.46

	合计
	
	
	
	2137.10


表6-15土地翻耕
定额编号：1-063                                                               定额单位：hm2
工作内容：松土。                                                              金额单位：元
	编号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	1177.85

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1121.76

	1
	人工费
	
	
	
	550.9

	(1)
	甲类工
	工日
	0.6
	58.04
	34.82

	(2)
	乙类工
	工日
	11.4
	45.03
	513.34

	(3)
	其他人工费
	%
	0.5
	548.16
	2.74

	2
	机械费
	
	
	
	570.86

	(1)
	拖拉机59kW
	台班
	1.2
	461.98
	554.38

	(2)
	三铧犁
	台班
	1.2
	11.37
	13.64

	(3)
	其他机械费
	%
	0.5
	568.02
	2.84

	（二）
	措施费
	%
	5
	1121.76
	56.09

	二
	间接费
	%
	5
	1177.85
	58.89

	三
	利润
	%
	3
	1236.74
	37.10

	四
	材料价差
	
	
	
	

	1
	柴油
	kg
	66
	3.42
	225.72

	五
	未计价材料费
	
	
	
	

	六
	税金
	%
	9
	1499.56
	134.96

	合计
	
	
	
	1634.52


表6-16管护工程施工费单价分析表
	定额编号：补2
	
	
	                    定额单位：hm2

	工作内容：植被和复垦区域土地等进行有针对性的巡查、补植、除草、浇水、修枝、喷药、刷白等管护工作所发生的费用，
	金额单位：元

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	1864.40

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1775.62

	1
	人工费
	
	
	
	316.79

	(1)
	甲类工
	工日
	
	
	

	(2)
	乙类工
	工日
	7
	45.03
	315.21

	(3)
	其他人工费
	%
	0.5
	315.21
	1.58

	2
	材料费
	
	
	
	815.67

	(1)
	兴安落叶松
	株
	124
	5.98
	741.52

	(2)
	其他材料费
	%
	1
	741.52
	74.15

	3
	机械费
	
	
	
	643.16

	(1)
	洒水车
	台班
	2
	319.98
	639.96

	(2)
	其他材料费
	%
	0.5
	639.96
	3.20

	（二）
	措施费
	%
	5
	1775.62
	88.78

	二
	间接费
	%
	5
	1864.40
	93.22

	三
	利润
	%
	3
	1957.62
	58.73

	四
	税金
	%
	9
	2016.35
	181.47

	合计
	2197.82


表6-17工程施工费单价估算表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	直接费单价

（元）
	措施费

（元）
	间接费

（元）
	利润

（元）
	材料差价

（元）
	税金

（元）
	综合单价

（元）

	一
	地貌重塑工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	岩石回填工程
	100m3
	2921.20
	764.65
	38.23
	40.14
	25.29
	213.27
	97.34
	1178.92

	2
	振动碾压实砂石料
	100m3
	2921.20
	298.55
	14.93
	15.67
	9.87
	27.84
	33.02
	399.88

	二
	土壤重构工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	覆土工程
	100m3
	7063
	1170.89
	58.54
	61.47
	38.73
	337.04
	150.00
	1816.68

	2
	平整工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	①
	机械平整
	100m3
	209.1198
	421.77
	21.09
	22.14
	13.95
	129.04
	54.72
	662.71

	3
	生物化学工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	土壤培肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	①
	农家有机肥
	100m3
	209.1198
	2135.2
	106.76
	112.1
	70.62
	0
	218.22
	2642.90

	三
	植被重建工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	草地工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	①
	撒播草籽
	hm2
	208.9521
	1726.56
	86.33
	90.64
	57.11
	0
	176.46
	2137.10

	四
	土地复垦工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	土地翻耕
	hm2
	0.1677
	1121.76
	56.09
	58.89
	37.10
	225.72
	134.96
	1634.52


2.工程量
对工程量进行了初步估算，主要包括地貌重塑工程、土壤重构工程、植被重建工程、管护工程。详见表6-18、6-19、6-20。

表6-18矿山地质环境治理与土地复垦工程量统计表
	序号
	分项工程
	单位
	工程量合计

	一
	地貌重塑工程
	
	

	1
	岩石回填工程
	100m3
	2921.20

	2
	振动碾压石料
	100m3
	2921.20

	二
	土壤重构工程
	
	

	1
	覆土工程
	100m3
	7063

	2
	平整工程
	
	

	①
	机械平整
	hm2
	209.1198

	3
	生物化学工程
	
	

	(1)
	土壤培肥
	
	

	①
	农家有机肥
	hm2
	209.1198

	三
	植被重建工程
	
	

	1
	草地工程
	
	

	①
	撒播草籽
	hm2
	208.9521

	四
	土地复垦工程
	
	

	1
	土地翻耕
	hm2
	0.1677


表6-19管护工程量统计表

	序号
	工程类别
	类型
	数量

	1
	管护面积
	草地
	209.1198hm2*3a

	2
	土壤质量监测
	草地
	9

	3
	植被恢复效果监测
	草地
	9


表6-20矿区生态修复预防监测工程量表

	分类
	监测内容
	频率
	单位
	工程量

	地质灾害监测
	滑坡监测
	1次/月·点
	点·次
	1680

	含水层监测
	地下水环境破坏监测
	水位监测

2次/年·点
	点·次
	280

	
	
	水质监测

2次/年·点
	
	50

	地形地貌景观监测
	地形地貌景观破坏监测
	2次/年
	次
	10

	水土环境监测
	地表水环境破坏水质监测
	水质监测

2次/年·点
	点·次
	40

	
	土壤环境破坏监测
	2次/年·点
	点·次
	40

	人工巡查
	地质环境问题
	1次/月
	次
	56


3.费用估算
表6-21矿区生态修复监测费用汇总表
	项目内容
	单位
	工程量
	单价
	费用（万元）

	地质灾害监测
	滑坡监测
	1次/月·点
	点·次
	1680
	***
	***

	含水层监测
	地下水环境破坏监测
	水位监测

2次/年·点
	点·次
	280
	***
	***

	
	
	水质监测

2次/年·点
	
	50
	***
	***

	地形地貌景观监测
	地形地貌景观破坏监测
	2次/年
	次
	10
	***
	***

	水土环境监测
	地表水环境破坏水质监测
	2次/年·点
	点·次
	40
	***
	***

	
	土壤环境破坏监测
	2次/年·点
	
	40
	***
	***

	人工巡查
	地质环境问题
	1次/月
	次
	56
	***
	***

	合计
	
	
	
	***


表6-22监测与管护费预算表    单位：hm2·a
	项目内容
	单位
	工作量
	单价
	估算费用（元）

	土壤质量监测
	次
	9
	***
	***

	植被恢复效果监测费
	次
	9
	***
	***

	管护费（补2）
	hm2
	209.1198·3a
	***
	***

	合计
	-
	-
	-
	***


表6-23工程施工费用估算表
	序号
	定额编号
	分项工程
	单位
	工程量
	综合单价
	合计（元）

	一
	
	地貌重塑工程
	
	
	
	

	1
	2-298
	岩石回填工程
	100m3
	2921.2
	***
	***

	2
	1-429
	振动碾压石料
	100m3
	2921.2
	***
	***

	二
	
	土壤重构工程
	
	
	
	

	1
	1-302
	覆土工程
	100m3
	7063
	***
	***

	2
	
	平整工程
	
	
	
	

	①
	1-185
	机械平整
	hm2
	209.1198
	***
	***

	3
	
	土壤培肥
	
	
	
	

	①
	补1
	农家有机肥
	hm2
	209.1198
	***
	***

	三
	
	植被重建工程
	
	
	
	

	1
	
	草地工程
	
	
	
	

	①
	9-030
	撒播草籽
	hm2
	208.9521
	***
	***

	四
	
	土地复垦工程
	
	
	
	

	1
	1-063
	土地翻耕
	hm2
	0.1677
	***
	***

	合计
	
	
	
	
	
	***


表6-24其他费用估算表
	序号
	费用名称
	计算式
	预算金额（万元）
	各项费用占其他费用的比例（%）

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	前期工作费
	2305.06×费率5%
	***
	***

	2
	工程监理费
	2305.06×费率2%
	***
	***

	3
	竣工验收费
	2305.06×费率3%
	***
	***

	4
	业主管理费
	2535.56×费率2%
	***
	***

	总计
	1+2+3+4
	***
	***


表6-25矿区生态修复投资估算总表

	序号
	工程或费用名称
	费用/万元
	费率（%）

	一
	工程施工费
	***
	***

	二
	设备费
	***
	***

	三
	其他费用
	***
	***

	四
	监测与管护费
	***
	***

***

***

	（一）
	监测费
	***
	

	（二）
	管护费
	***
	

	五
	基本预备费
	***
	***

	六
	静态总投资
	***
	***


（三）总工程量及其经费估算
1.总工程量

见表6-18、6-19、6-20。
2投资总估算
本项目矿区生态修复估算静态投资***万元，动态投资为***万元。矿区生态修复估算详见表6-26。

表6-26价差预备费估算表
	年份（年）
	静态投资
	1+r
	i
	价差预备费

	
	（万元）
	
	
	（万元）

	2025
	***
	1.005
	0
	***

	2026
	***
	1.005
	1
	***

	2027
	***
	1.005
	2
	***

	2028
	***
	1.005
	3
	***

	2029
	***
	1.005
	4
	***

	2030
	***
	1.005
	5
	***

	合计
	***
	
	
	***


表6-27矿山地质环境治理动态投资估算表
	年度
	静态投资
	价差预备费
	动态投资
	动态投资小计

	
	（万元）
	（万元）
	（万元）
	（万元）

	2025
	***
	***
	***
	***

	2026
	***
	***
	***
	

	2027
	***
	***
	***
	

	2028
	***
	***
	***
	

	2029
	***
	***
	***
	

	2030
	***
	***
	***
	

	合计
	***
	***
	***
	***


表6-28矿区生态修复投资估算总表

	序号
	工程或费用名称
	费用/万元
	费率（%）

	一
	工程施工费
	***
	***

	二
	设备费
	***
	***

	三
	其他费用
	***
	***

	四
	监测与管护费
	***
	***

	（一）
	监测费
	***
	***

	（二）
	管护费
	***
	***

	五
	预备费
	***
	***

	（一）
	基本预备费
	***
	***

	（二）
	价差预备费
	***
	***

	六
	静态总投资
	***
	***

	七
	动态总投资
	***
	***


三、阶段工作任务与经费安排
根据方案服务期的工程部署和年度实施计划，各年度的经费安排表6-29。

表6-29矿区生态修复年度动态预存表
单位：万元

	阶段
	年度（年）
	静态投资（万元）
	价差预备费（万元）
	动态投资（万元）

	采矿期
	2025
	***
	***
	***

	
	2026
	***
	***
	***

	
	2027
	***
	***
	***

	
	2028
	***
	***
	***

	
	2029
	***
	***
	***

	
	2030
	***
	***
	***

	合计
	***
	***
	***


表6-30前三年度矿区生态修复工作计划表
	序号
	修复阶段
	范围
	所属生态修复区块
	是否为临时用地
	主要工程措施
	工程量
	目标地类
	面积
	费用

	1
	第一年度
	***
	南露天坑
	否
	回填矸石
	200万立方米
	草地
	53.8978
	20

	2
	第二年度
	***
	南露天坑
	否
	回填矸石
	200万立方米
	草地
	53.8978
	

	3
	第三年度
	***
	南露天坑
	否
	回填矸石
	200万立方米
	草地
	53.8978
	


第七章保障措施与公众参与
一、保障措施
（一）组织保障
为保证矿区生态修复方案顺利实施、土地损毁得到有效控制、项目区及周边生态环境不断改善，项目实施单位应在组织领导、技术力量和资金来源等方面制定切实可行的方案实施保证措施。

确保矿区生态修复方案提出的各项土地损毁与环境治理措施的实施和落实，本方案采取项目实施单位治理的方式，成立矿区生态修复项目领导小组，负责工程建设中的矿区生态修复工程管理和实施工作，按照矿区生态修复方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位，保质保量地完成矿区生态修复各项措施。

项目矿区生态修复工作由领导小组统一协调和领导，领导小组下设办公室，负责项目工程设计招标、施工、验收、资金和物资使用、项目建设资金审计，以及项目组织协调等日常管理，工作小组由责任心强，政策水平高，懂专业的人员为成员，负责有关土地政策及相关问题的处理。

1.实行项目法人责任制：矿山生产是一项复杂的社会工程，因此必须在矿区生态修复领导小组统一的领导下，实行项目法人责任制，并以其为项目业主单位，落实任期目标责任制，对项目策划、建设、实施全过程负责，并承担投资风险，负责人牵头组建施工技术指导小组、工作小组、政策处理小组负责组织项目工程的实施：负责项目工程阶段验收和参与最终验收。

2.合同管理制度：按照《中华人民共和国民法典》等有关规定，严格执行合同相关规定。项目法人与设计单位签订《勘测设计合同》，与项目施工单位签订《施工合同》。通过签订各种合同（协议），明确了各方的供、权、利，相关活动必须严格按合同（协议）的约定执行，有效避免了责权利不清可能产生的各种纠纷。

3.实行项目公告制：将整个项目区的范围、面积、工程数量以及项目实施的各项管理制度等进行公告，以接受社会监督。
（二）技术保障
1.建设、施工等各项工作严格按照有关规定，按年度有序进行。

2.矿区生态修复工作人员须掌握土相关知识，受过相关专业的专门训练。

3.在实施过程中加强与方案编制技术人员的沟通，对矿区生态修复过程中出现的问题及时解决，应及时与方案编制人员沟通，对报告进行修改或重新编制。

4.定期邀请土地复垦相关专家到现场实地考察，结合专家的意见不断改进复垦方法、提高复垦技术水平。

5.严格按照建设工程招投标制度选择和确定施工队伍，要求施工队伍具有施工承包三级及以上资质。

6.管理人员除具有相关知识外，还须具有一定的组织能力和协调能力，在矿区生态修复过程中能够充分发挥其领导作用，及时发现和解决问题。

（三）资金保障
项目资金是矿区生态修复工作取得成功的重要保证，新岭煤矿为保证方案顺利及时实施，将采取以下资金保障措施。

1.新岭煤矿实施矿区生态修复资金列入矿山生产建设成本，设立专门的矿区生态修复基金账户和土地复垦资金账户，矿山每年根据本方案估算的治理与复垦费用及矿山年生产能力向账户预存。新岭煤矿方案生产服务期内，矿区生态修复方案资金共计***万元。

矿山每年需向账户内存入金额见表7-1，并确保项目资金专款专用。

矿区生态修复基金按矿山服务年限均摊。
表7-1矿山地质环境治理基金年度预存表

	年份
	工作安排
	总费用（万元）

	2025
	采矿期
	***

	2026
	采矿期
	***

	2027
	采矿期
	***

	2028
	采矿期
	***

	2029
	采矿期
	***

	2030
	采矿期
	***

	合计
	
	***


2.在本方案实施过程中严格执行国家和部门的各项财务制度。按设计落实治理费用，根据项目工作内容和工作量合理安排资金使用方向，确保项目资金合理使用。

3.按照“谁投资、谁受益”的办法，动员社会各界投资参与矿区生态修复工作。

（四）监管保障
本项目的实施必须是具有资质的单位、县人民政府及县自然资源局共同组织实施，建立专职机构，由专职人员具体管理负责，制定详细的勘查、设计施工方案，建立质量监测及验收等工作程序，自觉地接受财政、监察、审计、自然资源等部门的监督与检查。

参与项目勘察、设计、施工、管理的单位，必须具备国家规定的资质条件，取得相应的资质证书：项目质量管理必须严格按照有关规范、规程执行，做到责任明确，奖罚分明：施工所需材料须经质检部门检验合格后方可使用：工程竣工后，应及时报请自然资源行政主管部门，由自然资源行政主管部门组织专家按照相关规范要求进行验收。验收合格的复垦土地应及时归还土地权利人或租与当地村民；对不合格的复垦土地应责成复垦义务人重新复垦或缴纳复垦资金，由自然资源行政主管部门另行组织人员复垦。
二、公众参与
矿区生态修复的公众参与包括全程参与和全面参与。它是收集当地土地管理及相关部门、矿山企业和矿区周边区域公众对项目占地及开展后期复垦工作的意见和建议，以明确矿区生态修复的可行性，同时监督矿区生态修复工作的顺利实施，实现矿区生态修复的民主化、公众化，从而有利于最大限度地发挥矿区生态修复的综合效益和长远效益，使经济效益、社会效益和环境效益得到统一。

（一）公众参与技术路线

[image: image27.jpg]MERER]

Fl

TRREBIER

R

—

I

/

e

|

=]
AHRERIES

et =

=rhuiid





图7-1土地复垦公众参与技术路线

（二）公众参与计划

本项目的公众参与包括三个阶段：方案编制前的公众参与、方案编制中的公众参与及方案编制完成后的公众参与。

首先，在方案编制之前，编写了项目矿区生态修复调研大纲及公众参与调查表；开展了矿区生态修复的调研工作，并组织了公众参与座谈会。

本方案编制过程中进行实地勘查，充分听取了当地政府机构和当地村民的意见，获得项目区的基础资料，经过综合分析、整理后形成土地复垦方案草案，并将草案进行公示，再次征求项目业主和当地村民对草案中各项土地复垦措施的意见，以使项目设计方案更切合实情。

方案初稿编制完成后，采矿权人与编制单位共同讨论了方案的具体情况，使得本方案可以更加完善。
（三）公众参与调查涉及的主要内容
1.调查问卷的发放

方案编制人员采取问卷调查的形式，公开征集矿山领导、职工和当地居民的意见。收集矿区周边公众对于矿区开采以及复垦工作的意见。

[image: image28.jpg]


 [image: image29.jpg]


 [image: image30.jpg]



照片7-1问卷调查现场照片
2.调查对象及问卷发放

为充分反映公众对本项目的意见，使调查结果具有代表性，本次调查共发放调查表15份，收回有效调查表15份，回收率100%，公众参与人员统计情况见表7-2所示。

表7-2公众参与人员统计情况表

	单位

名称
	调查份数（份）
	按年龄构成分组（岁）
	按文化程度分组

	
	
	22-40
	41-55
	56以上
	初中、高中
	中专以上

	附近居民
	15
	4
	5
	6
	10
	5


3.调查结果统计
通过对收回的调查问卷整理、分析，获得公众参与问卷调查结果统计表，见表7-3。

表7-3公众参与问卷调查结果统计表

	序号
	问        题
	统计结果（%）

	
	
	A
	B
	C

	1
	您对本项目了解程度：

A很了解；B一般了解；C不了解
	60.00
	33.34
	6.66

	2
	您认为本项目是否有利于地方经济发展：

A是；B否；C不清楚
	20.00
	0.00
	80.00

	3
	是否担心开采影响生态环境？

A担心；B不担心；C无所谓
	0.00
	26.66
	73.34

	4
	您了解矿区生态修复吗？

A了解；B不了解；C不清楚
	60.00
	26.66
	13.34

	5
	您认为矿区生态修复能否恢复当地生态环境？

A能；B不能；C不清楚
	73.34
	0.00
	26.66

	6
	您支持矿区生态修复吗？

A支持；B不支持；C无所谓
	93.34
	0.00
	6.66

	7
	您认为本项目矿山复垦最适宜方向是什么？

A耕地；B林地；C草地
	6.66
	0.00
	93.34

	8
	您愿意监督或参与矿区生态修复吗？

A愿意；B不愿意；C无所谓
	20.00
	73.34
	6.66


4.问卷调查结果分析

由数据可知，大多数受调查者认为复垦对于恢复当地生态环境还是充满信心，但也有少数受调查者有一定程度的担忧，这就更加促使我们必须把土地复垦工作一步步落到实处，恢复由于采矿损毁的当地的生态环境。绝大部分受调查者都意识到土地复垦的必要性，这对于本矿土地复垦工作的开展打下了良好的群众基础。

（四）当地相关部门的参与
在本次矿区生态修复的调研过程中，当地国土、规划、农业、林业等职能部门相关负责人对项目的矿区生态修复工作提出如下几点要求和建议：
a）要求项目区确定的复垦土地用途须符合土地利用总体规划。

b）根据项目区实际情况，建议复垦方向以生态恢复为主。

c）建议严格按照本方案提出的矿区生态修复工程措施施工、验收，保证复垦资金落实到位。

（五）土地复垦受益人的参与
本复垦方案实施后，主要的受益人有周边居民及矿上工人，多数人认为矿区生态修复应尽量做到监测为主，及时发现及时采取措施预防并进行工程治理。

三、效益分析
（一）经济效益

本方案的实施不仅有利于矿区生态环境的改变，而且还具有良好的经济效益。直接经济效益按照旱地每年0.5万元/hm2，草地每年0.2万元/hm2的纯收入计算，根据该矿山土地复垦方向，复垦为草地208.9521hm²、旱地0.1677hm²，41.79+0.08=41.87万元，每年可产生直接经济效益41.87万元。复垦区经营管理的直接经济效益十分显著。
（二）社会效益

项目区对破坏的土地全部进行复垦，响应了国家“土地复垦，变废为宝”的号召，而且也保护了项目区生态环境。有利于区内经济、生态环境和社会的和谐发展。

（三）生态效益

复垦方案实施后，将基本控制复垦区的水土流失，通过改变微地形、增加地面植被、改良土壤性质可增加土壤入渗，减轻土壤侵蚀，将产生明显的保水保土效益，防止因水土流失引起的损失，并在一定程度上改善工程地区原有的水土流失及生态环境状况。

第八章 结论
一、结论

1.新岭煤矿矿区面积3.501km2，设计生产规模为36×104t/a，矿山剩余服务年限为4.8年。区内地质环境条件复杂程度简单。

2.现状矿山地质环境问题主要为占用破坏土地植被资源、对水资源环境的影响，预测矿山地质环境问题主要为占用破坏土地植被资源、地质灾害隐患、对水资源环境的影响。本次矿山地质环境现状评估将矿山地质环境影响程度划分为两级，即较严重和较轻级；预测评估将矿山地质环境影响程度划分为两级，即严重和较轻级，矿山地质环境保护与治理恢复面积为209.1198hm²。
3.地质灾害危险性现状评估确定，该矿为露天开采方式，因此矿山主要灾害是露天坑滑坡，不存在泥石流等突发性地质灾害的地质环境条件。结合本区地质灾害发育程度，评估区现状地质灾害无，矿山现状开采对露天坑区内对含水层影响严重，其他范围对含水层影响较轻，对地形地貌景观影响较重，对水土环境污染较轻，现状破坏土地面积209.1198hm²。预测矿山生产可能引发的地质灾害是滑坡，滑坡稳定性中等发育，地质灾害危害程度中等，地质灾害危险性中等，预测矿山开采对对露天坑区内对含水层影响严重，其他范围对含水层影响较轻，对地形地貌景观影响较重，对水土环境污染较轻，破坏土地面积不再增加。

4.按照“谁破坏、谁复垦”的原则，将建设单位的土地复垦目标、任务、措施、计划等落到实处；为土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦费征收等提供依据。该矿山复垦责任范围面积209.1198hm²，复垦为草地208.9521hm²、旱地0.1677hm²，复垦率100%。

5.依据现状及矿区生态条件，并与周围环境相协调的情况下，本方案选择播撒高羊茅草籽作为恢复草地植被。

6.我单位编制的《黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿矿区生态修复方案》具有时效性、期限到2030年9月31日。

7.由于本方案的预算是按照现行的价格水平计算，项目建设完成后进行复垦。按现行价格水平预算得到的总投资将可能不能完成所有的工程，需要考虑物价上涨指数对工程的影响，动态总投资共计***万元。










